## Main
사업명 | 대국민(최종소비자) 대상 온라인 창구개설 ISMP 용역
고객명 | 한국가스공사 에너지국민동행실 박호진 차장 (053-670-6714)
사업기간 | 4개월
용역금액 | 250,363,300원
제출일
제출장소 | 가스공사 전자조달시스템 온라인 (https://bid.kogas.or.kr:9443/supplier/index.jsp)
비고 / 특이사항 | 〇 제안서에 업체명 블라인드 처리(재직 증명서, 자격 증명서 등에 표시된 주민등록번호의 뒷자리는 마킹 처리) 〇 제안서는 스프링 제본을 금하고 책자로 제작(200페이지, 100장 이내), 별도로....?? 제안서 9부(원본1부, 사본8부) 〇 자체평가(제안서 평가위원회) 〇 기술능력 평가(90%) + 입찰가격 평가(10%) 〇 계량평가 : 기업 신용평가 등급 3점, 최근 3년 이내 사업관리자(PM)로 참여한 횟수 8점, 사업참여기술인력 1M/M당 점수부여 6점(특급기술자 6명 이상 필요, 투입인력 검토!!) 〇 시간 : 제안사별 30분 내외(발표 20분, 질의응답 10분)
이슈 및 공지 |  | no. | date | name | message
RFP 검토사항 |  | 1 |  |  | 과업 1p : 도시가스절약캐시백 사업, 전력피크대체기여금 사업, 에너지효율향상사업(EERS) 및 도시가스캐시백 사업 -> 도시가스캐시백 사업 및 관련 제도, 온라인창구 조사 필요 과업 2p : 한국전력공사 및 한국지역난방공사, 국민연금공단 등 소비자를 대상으로 하는 온라인 창구 사례조사 (필요시 한국자산관리공사, 한국철도공사 추가) -> 전략적·기능적·운영적·기술적 요건에 대한 시사점을 도출(CPR-002) 과업 3p : 다양한 구축방안(신규 구축, 현행 온라인창구 활용 등) 도출 및 비교분석방안 사전 제시 필요 RFP 1p : 도매사업자로서 최종소비자의 가스사용량 등 소매사업자(34개 지역도시가스사업자)와 연계성 확보방안 제시 -> 소매사업자(34개 지역도시가스사업자) 현황 사전 확인 RFP 3p : IBM서버, Oracle DB, SAP erp 운영 -> 수행 전문인력 제안 및 확보 이슈 - 국가공유데이터플랫폼, 공공데이터포털, 디지털서비스개방플랫폼, 공공마이데이터 이외에도 정부24, SNS 등을 포함하는 데이터 공개용 아키텍처 설계 필요 - 행안부 고시(민간서비스 활용을 통한 전자적 대민서비스 제공 등에 관한 규정, ’24.9.1)에 규정된 절차 확인 필요
제안서 업데이트 |  | 2 |  |  | 16p 국가 망 보안체계 보안 가이드라인('25.1월) 초안 확인 및 적용방안 -> '25.9월 가이드라인 1.0 공개 예정 20p 행안부 고시(민간서비스 활용을 통한 전자적 대민서비스 제공 등에 관한 규정, ’24.9.1)에 규정된 절차에 따라 민간에 제공할 공공서비스(개방기관) 및 서비스를 활용할 수 있는 기업(수요기관) 선정(오프라인) 60p ○ 디지털 행정서비스 국민 신뢰 제고 대책(2024.01.31, 행정안전부) 검토 필요
제안 준비 및 전략 |  | 3 |  |  | 1. 제안서 작성을 위한 한국가스공사 기존 시스템의 구조 및 HW, SW 상세내역은 보안 서약서 제출 후 담당자 입회하에 열람 (제안방문 필요) 2. 법제도 준수 및 적용방안, 시스템 현황 분석방안, 서비스 개선 및 발굴방안, 기관 내부 업무의 정합성 및 효율성 확보방안, 보안대책, 내부 IBM시스템 하에서의 다운사이징 방안 또는 별도 구축방안 등의 사전설계 필요 3. 도시가스캐시백 사업 시스템 유지보수업체 확인 필요 -> 해당 유지보수업체와 컨소시엄 구성 고려 (어차피 우리 인원으로는 투입인력이 모자람) 4. 대국민 서비스이므로 개인정보영향평가 필요성 확인. -> 추가제안으로 자비를 들여서, 또는 보안팀 지원하에 개인정보영향평가 수행을 추가 제안 검토(비용 최소화방안 모색) 5. NIA의 "디지털플랫폼정부(DPG) 통합플랫폼 구현 2단계" RFP 60p에서 "DPG허브 재해복구 계획 수립" 관련하여 공사의 캐시백 시스템에서 재해복구시스템(DR) 구축기준을 마련하겠다는 추가 제안 검토
4
5
6
7
8
9
10
11

## 제안일정
제 안 일 정
대국민(최종소비자) 대상 온라인 창구개설 ISMP 용역
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
| 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23
| -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | 제안 목차 구성 * 제안요청서 내용 검토 * 제안 목차 작성 | 제안팀 구성 * 제안 목차 검토, 담당자 지정 * R&R 및 일정 협의 * 제안서 마스터 디자인 시안
| 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 제안요청 질의서 취합 및 인쇄 | 제안요청 질의 * 질의서 발송 및 방문
| 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | * 1차 취합(18:00) * 1차 리뷰 |  |  | * 2차 리뷰(14:00) * 발표자료 작성 |  |  | 미정
| 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | * 제안서 최종 확인 * 발표자료 최종 확인 * 입찰서류 최종 확인 | 제안서 및 가격 제출 ① 정량적/정성적 제안서 1식 ② 발표자료 1식 ③ 기타서류(입찰참가자격 확인서류) |  |  |  |  | 미정
| 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Formulas:
월요일 = [일요일]+1

## 제안 목차
대국민(최종소비자) 대상 온라인 창구개설 ISMP 용역
198
평가항목 배점 (제안요약서/발표자료에 필수) | 관련 제안요청 ID | 목차 |  |  |  |  | 담당자 | 페이지수 | 완료여부 | 비고
|  | 구분 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4
Ⅰ. 일반현황
정량평가 경영상태 3점 |  |  | 1. 제안사 일반현황 | 가. 현황 및 연혁 |  |  |  | 1
|  |  |  | 나. 경영상태 |  |  |  | 1
|  |  | 2. 제안사의 조직, 인원 및 주요사업내용 | 가. 제안사 조직 및 인원 현황 |  |  |  | 1
|  |  |  | 나. 주요 사업내용 |  |  |  | 1
|  |  | 3. 제안사 주요사업실적 | 가. 주요 사업실적 |  |  |  | 1 |  | 3번과 4번 순서가 비합리적임, 거꾸로 바꿈
정량평가 사업관리자(PM) 8점 참여인력기술 9점 |  |  | 4. 수행조직 및 업무분장 | 가. 수행조직 구성 방안 |  |  |  | 1 |  | 용역책임자는 임원급으로 제시(PM과 별도의 인력??) : RFP 9p ❍ 제안서 목차별 세부 작성방법에만 있음
|  |  |  | 나. 수행조직도 및 업무분장 계획 |  |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 다. 전문 사업관리자(PM) 투입 |  |  |  | 1
|  |  | 5. 투입인력 및 이력사항 | 가. 인력 투입 계획 |  |  |  | 1
|  |  |  | 나. 투입인력의 이력사항 |  |  |  | 5
Ⅱ. 전략 및 방법론
사업이해도 9점 |  |  | 1. 사업이해도 | 가. 사업의 배경 및 목적 |  |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 나. 사업의 범위 |  |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 다 사업의 이해 | 1) 정책환경 변화 |  | 이상은 | 2
[5 empty] | 2) 대국민 온라인 창구 서비스의 이해 |  | 이상은 | 2
[5 empty] | 3) 온라인 창구 시스템 현황 |  | 이상은 | 2
[5 empty] | 4) 이슈 및 개선방향 |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 라. 전제조건 |  |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 마. 제안의 특징 및 장점 |  |  | 이상은 | 1
추진전략 8점 |  |  | 2. 추진전략 | 가. 추진전략 개요 |  |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 나. 세부 추진전략 | 전략 1 |  | 이상은
[5 empty] | A1 |  | 이상은 | 1
[5 empty] | A2 |  | 이상은 | 1
[5 empty] | 전략 2. |  | 이상은
[5 empty] | A3 |  | 이상은 | 1
[5 empty] | A4 |  | 이상은 | 1
[5 empty] | 전략 3 |  | 이상은
[5 empty] | A5 |  | 이상은 | 1
[5 empty] | A6 |  | 이상은 | 1
[5 empty] | 전략 4 |  | 이상은
[5 empty] | A7 |  | 이상은 | 1
[5 empty] | A8 |  | 이상은 | 1
|  |  | 3. 추진체계 | 가. 추진조직 구성 및 운영 전략 |  |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 나. 수행조직 및 인력투입 계획 |  |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 다. 인력 변경 최소화 방안 |  |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 라. 작업장소 및 업무 환경 구성 |  |  | 이상은 | 1
설계방법론 8점 |  |  | 4. 사업추진방법론 | 가. 제안사 ISMP 방법론 개요 |  |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 나. 방법론 최적화 방안 |  |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 다. ISMP 컨설팅 방법론 구성 |  |  | 이상은 | 2
|  |  |  | 라. ISMP 건설팅 추진절차 | 단계별 장표 |  | 이상은 | 1
[7 empty] | 이상은 | 1
[7 empty] | 이상은 | 1
[7 empty] | 이상은 | 1
[7 empty] | 이상은 | 1
[7 empty] | 이상은 | 1
|  |  |  | 마. 방법론 적용 경험 및 실적 |  |  | 이상은 | 1
Ⅲ. 기술 및 기능
기술 및 기능 24점 |  |  | 1. 컨설팅 요구사항 | 가. 정보시스템 방향성 수립 | 1) 방향성 수립 개요 |  |  | 1
[5 empty] | 2) 대내외 경영환경 분석 |  |  | 6
[5 empty] | 3) 정보기술 동향 및 기술 적용 타당성 분석 |  |  | 3
[5 empty] | 4) 시스템 구축 관련 법ㆍ제도 분석 |  |  | 2
| CPR-001 |  |  |  | 5) 정보화 전략 검토 | 가) 도시가스캐시백 사업 추진전략 분석 |  | 1
[6 empty] | 나) 한국가스공사 정보화 전략 분석 |  | 1
| CPR-002 |  |  |  | 6) 유관 사업 및 선진기관 벤치마킹 분석 |  |  | 3
| CPR-003 |  |  |  | 7) 정보시스템 구축 범위 정의 |  |  | 1
[5 empty] | 8) 정보시스템 사용자 그룹 정의 |  |  | 1
[5 empty] | 9) 정보시스템 추진 방향 및 목표 정의 |  |  | 1
|  |  |  | 나. 업무 및 정보기술 현황분석 | 1) 현황분석 개요 |  |  | 1
| CPR-004 ~ CPR-005 |  |  |  | 2) 업무 프로세스 현황 분석 | 가) 분야별 업무담당자 인터뷰 계획 |  | 2
[6 empty] | 나) 현행(AS-IS) 업무 프로세스 분석 |  | 3
[6 empty] | 다) 업무 요건 분석 |  | 1
[5 empty] | 3) 정보시스템 현황 분석 | 가) 정보시스템 사용현황 분석 |  | 3
[6 empty] | 나) 응용프로그램 현황 분석 |  | 2
[6 empty] | 다) UI/UX 분석 및 개선방향 도출 |  | 2
[6 empty] | 라) 인터페이스 현황 분석 |  | 1
[6 empty] | 마) 정보기술 요건 분석 |  | 1
[5 empty] | 4) 데이터 현황 분석 | 가) 공사 캐시백 시스템 보유 데이터 조사 방안 |  | 2
[6 empty] | 나) 공사 캐시백 시스템 현황분석을 통한 통합 방안 검토 |  | 1
[6 empty] | 다) 외부기관 데이터 연계 현황 분석 |  | 1
[6 empty] | 라) 인터페이스 대상 주요 데이터 분석 |  | 1
[6 empty] | 마) 데이터 정합성 이슈 및 데이터 관리방식 분석 및 개선사항 도출 |  | 2
[6 empty] | 바) 데이터 요건 분석 |  | 1
[5 empty] | 5) 인프라 현황 분석 | 가) 인프라 현황 분석 |  | 2
[6 empty] | 나) 보안 구조 현황 분석 |  | 2
[6 empty] | 다) 인프라 요건 분석 |  | 1
| CPR-006 |  |  |  | 6) 정보기술 요건 분석 | 가) 기술 현황 및 이슈 정의 |  | 2
[6 empty] | 나) 기능적 요구사항 분석 |  | 2
[6 empty] | 다) 기술적 요구사항 분석 |  | 2
[6 empty] | 라) 비기능적 요구사항 분석 |  | 1
| CPR-007 |  |  |  | 7) 업무 및 정보기술 요건 검토 |  |  | 1
|  |  |  | 다. 시스템 구조 및 요건 정의 | 1) 구조 및 요건 정의 개요 |  |  | 1
[5 empty] | 2) 목표모델 수립 전략 |  |  | 1
[5 empty] | 3) 요건 정의 및 목표모델 수립 | 가) 목표모델 수립 |  | 1
[6 empty] | 나) 사용자 맞춤형 정보서비스 설계 |  | 1
[6 empty] | 다) 개방형 표준 적용 설계 |  | 1
[6 empty] | 라) 최신 지능정보기술 적용 설계(AI·빅데이터 기반) |  | 1
[6 empty] | 마) 대국민 소통 지원 설계 |  | 1
[6 empty] | 바) 클라우드 전환을 고려한 추진단계별 기능 설계 |  | 1
[6 empty] | 사) 보안성 확보를 위한 보안대책 수립 |  | 1
| CPR-008 |  |  |  | 4) 목표시스템 아키텍처 정의 | 가) 목표 아키텍처 정의 개요 |  | 2
[6 empty] | 나) 목표 응용 아키텍처 정의 |  | 2
[6 empty] | 다) 목표 데이터 아키텍처 정의 |  | 2
[6 empty] | 라) 목표 인프라 아키텍처 정의 |  | 2
[6 empty] | 마) 목표 보안 아키텍처 정의 |  | 1
| CPR-009 |  |  |  | 5) 목표시스템 연관성 분석 | 가) 요구사항 연관표 작성 |  | 1
[6 empty] | 나) 이행 연관성을 고려한 권고사항 도출 |  | 1
| CPR-010 |  |  |  | 6) 목표시스템 요건기술서 작성 | 가) 시스템 구성 요건기술서 작성 |  | 1
[6 empty] | 나) 시스템 기능 요건기술서 작성 |  | 1
[6 empty] | 다) 시스템 성능 요건기술서 작성 |  | 1
[6 empty] | 라) 시스템 보안 요건기술서 작성 |  | 1
[6 empty] | 마) 시스템 데이터 요건기술서 작성 |  | 1
[6 empty] | 바) 시스템 인터페이스 요건기술서 작성 |  | 1
[6 empty] | 사) 시스템 테스트 요건기술서 작성 |  | 1
[6 empty] | 아) 시스템 품질 요건기술서 작성 |  | 1
[5 empty] | 7) 요건기술서 검토 및 확정 |  |  | 1
|  |  |  | 라. 시스템 구축사업 이행방안 수립 | 1) 이행방안 수립 개요 |  |  | 1
| CPR-011 |  |  |  | 2) 목표시스템 구축 사업계획 수립 | 가) 목표시스템 구축사업 추진전략 수립 |  | 1
[6 empty] | 나) 목표시스템 구축사업 추진조직 구성방안 |  | 1
[6 empty] | 다) 목표시스템 구축사업 추진 로드맵 수립 |  | 1 |  | 적정기간 산정 지침 적용
[5 empty] | 3)분리발주 가능성 분석 | 가) 분리발주 가능성 및 품질성능 평가 |  | 1
[6 empty] | 나) 공개소프트웨어 도입 가능성 평가 |  | 1
| CPR-012 |  |  |  | 4) 목표시스템 구축 예산 수립 | 가) 단계별/항목별 소요예산 산정 |  | 1
[6 empty] | 나) 개발비 산정 방안 |  | 1 |  | SW 사업대가 산정 기준 적용
[6 empty] | 다) SW 도입비 산정 방안 | 검토필요 | 1
[6 empty] | 라) HW 도입비 산정 방안 | 검토필요 | 1 |  | 하드웨어 용량산정 지침 적용
[6 empty] | 마) 클라우드 전환비용 산정 방안 |  | 1
[5 empty] | 5) 기대효과 분석 |  | 검토필요 | 1
| CPR-013 |  |  |  | 6) 제안요청서(RFP) 작성 |  |  | 1
| CPR-014 |  |  |  | 7) 정보시스템 구축업체 선정/평가 지원 |  |  | 1
| COR-001,002 |  | 2. 제약사항 | 가. 업무 및 표준제약과 공공가이드 준수 |  |  |  | 1
| COR-003 |  |  | 나. 보안요구사항 |  |  |  | 1
| SER-001 ~ SER-004 |  | 3. 보안 요구사항 | 가. 단계별 보안활동 |  |  |  | 1
|  |  |  | 나. 관리적 보안 |  |  |  | 1
|  |  |  | 다. 물리적 보안 |  |  |  | 1
|  |  |  | 라. 기술적 보안 |  |  |  | 1
|  |  |  | 마. 보안지침 준수 방안 |  |  |  | 1
Ⅳ. 프로젝트 관리
관리방법론 5점 |  |  | 1. 관리방법론 | 가. 관리방법론 개요 |  |  |  | 1
|  |  |  | 나. 프로젝트 관리 |  |  |  | 1
|  |  |  | 다. 범위관리 |  |  |  | 1
|  |  |  | 라. 진도관리 |  |  |  | 2
|  |  |  | 마. 자원관리 |  |  |  | 3
|  |  |  | 바. 문서관리 |  |  |  | 2
|  |  |  | 사. 위험 및 이슈관리 |  |  |  | 2
|  |  |  | 아. 의사소통 관리 |  |  |  | 1
|  |  |  | 자. 형상관리 |  |  |  | 1
|  |  |  | 차. 보안관리 |  |  |  | 1
|  |  |  | 카. 보고관리 |  |  |  | 1
|  |  |  | 타. 산출물 관리 |  |  |  | 3
|  |  |  | 파. 산출물 검수 및 검사 |  |  |  | 1 |  | 사업 수행 단계별로 작성되는 산출물 리스트 FRP 반영
품질관리 6점 |  |  | 2. 품질관리 방안 | 가. 품질관리 이행 전략 |  |  |  | 1
|  |  |  | 나. 품질관리 조직 및 역할 |  |  |  | 1
|  |  |  | 다. 품질관리 활동 방안 |  |  |  | 1
|  |  |  | 라. 품질관리체계 |  |  |  | 1
|  |  |  | 마. 품질저하 리스크 관리 방안 |  |  |  | 1
일정계획 5점 |  |  | 3. 일정계획 | 가. 일정계획 수립 방안 |  |  |  | 1 |  | 추가보완 필요(배점 대비 약함)
|  |  |  | 나. 세부 일정계획 |  |  |  | 1 |  | WBS 사전 작성??
|  |  |  | 다. 일정관리 방안 |  |  |  | 1
Ⅴ. 프로젝트 지원
품질보증 3점 |  |  | 1. 품질보증 방안 | 가. 품질보증 전략 |  |  |  | 1
|  |  |  | 나. 품질보증 조직 |  |  |  | 1
|  |  |  | 다. 품질보증 절차 |  |  |  | 1
|  |  |  | 라. 품질보증 수행방안 |  |  |  | 1
|  |  |  | 마. 품질보증 관련 인증 |  |  |  | 1
사후관리 3점 |  |  | 2. 사후관리 방안 | 가. 하자보수 방안 |  |  |  | 1 |  | 추가보완 필요(배점 대비 약함)
|  |  |  | 나. 교육훈련 방안 |  |  |  | 1
|  |  |  | 다. 기술지원 방안 |  |  |  | 1
기밀보안 및 기타 4점 |  |  | 3. 기밀보안 | 가. 기밀보안 개요 |  |  |  | 1 |  | 기밀보안 체계 및 대책, 저작권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보 방안과 개인정보보호 대책
|  |  |  | 나. 기밀보안 관리체계 |  |  |  | 1
|  |  |  | 다. 영역별 보안관리 방안 |  |  |  | 1
|  |  |  | 라. 개인정보 보호 |  |  |  | 1
Ⅵ. 기타
기타 5점 |  |  | 1. 후속사업 지원 방안 | 가. 후속사업 지원 개요 |  |  |  | 1
|  |  |  | 나. 후속사업 지원 계획 |  |  |  | 1
|  |  | 1. 추가 제안사항 | 가. 개인정보영향평가 지원 | 1) 개인정보영향평가 필요성 |  |  |  |  | 대국민 서비스이므로 개인정보영향평가 필요성 확인. -> 추가제안으로 자비를 들여서, 또는 보안팀 지원하에 개인정보영향평가 수행을 추가 제안 검토(비용 최소화방안 모색)
2) 개인정보영향평가 지원 방안
|  |  |  | 나. 재해복구시스템(DR) 구축기준 마련 | 1) 재해복구시스템(DR) 구축 필요성 |  |  |  |  | 공사의 캐시백 시스템에서 재해복구시스템(DR) 구축기준을 마련하겠다는 추가 제안 검토
2) 재해복구시스템(DR) 구축기준 수행 방안
|  |  |  | 다. 이해관계자 공감대 형성을 위한 워크샵/세미나 개최 지원 | [5 empty] | 단독 수행일 경우 추가제안 검토

## RFP 요구사항
요구사항 목록
분류 | CODE | 요구사항 명칭 | 정의 | 요구사항 상세설명 | 산출정보 | 비고