## Main
사업명 | 원자력안전정보공개시스템 고도화를 위한 ISMP
고객명 | 한국원자력안전기술원
사업기간 | 6개월
용역금액 | 526,000,000원(부가가치세 포함)
제출일 | 3월
제출장소 | 온라인 제출 : 정량/정성 제안서, 제안요약서, 발표자료, 입찰서류
비고 / 특이사항 | 제안요청서 44p : ­제안서에 사업관리자(PM) 명시 및 직접 제안발표 45p : 제안서 평가 - KINS 자체평가, 기술90+가격10 48p : "­SW사업정보저장소" 데이터 작성 및 제출
이슈 및 공지 |  | no. | date | name | message
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 제안일정
제 안 일 정
원자력안전정보공개시스템 고도화를 위한 ISMP
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
| 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24
| -30 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24
|  |  |  | 제안 목차 구성 * 제안요청서 내용 검토 * 제안 목차 작성 | 제안요청 질의 * 질의서 발송 및 전화통화 또는 방문 | 제안팀 구성 * 제안 목차 검토, 담당자 지정 * R&R 및 일정 협의 * 제안서 마스터 디자인 시안
| 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02
4 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17
| 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09
| -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10
* 1차 취합(14:00) * 1차 리뷰
| 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16
| -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3
|  |  | * 2차 리뷰(14:00) * 요약서 작성 * 발표자료 작성 |  |  | * 제안서 최종 확인 * 발표자료 최종 확인 * 입찰서류 최종 확인
| 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23
| -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
제안서 및 가격 익일 제출 (e-발주시스템) ① 정량적/정성적 제안서 1식 ② 요약서/발표자료 1식 ③ 기타서류(입찰참가자격 확인서류)
Formulas:
월요일 = [일요일]+1

## 제안 목차
원자력안전정보공개시스템 고도화를 위한 ISMP
204
평가항목 배점 (제안요약서/발표자료에 필수) | 관련 제안요청 ID | 목차 |  |  |  |  | 담당자 | 페이지수 | 완료여부 | 비고
|  | 구분 | Level 1 | Level 2 | Level 3
|  | Ⅰ. 제안개요 | [5 empty] | 14
사업이해도 5점 |  |  | 1. 제안 개요 |  |  |  | 이상은 | 1
|  |  | 2. 제안 목적 및 이해 | 2.1 사업의 배경 및 목적 |  |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 2.2 사업의 범위 |  |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 2.3 사업의 이해 | 2.3.1 원자력안전소통법에 대한 이해 |  | 이상은 | 1 |  | 법, 령, 시행규칙 및 입법 취지
[5 empty] | 2.3.2 원자력안전정보에 대한 이해 |  | 이상은 | 2 |  | 관계기관 보유 정보, 분류체계 표준화 필요성, 선진사례(벤치마킹)
[5 empty] | 2.3.3 원자력안전정보공개시스템에 대한 이해 |  | 이상은 | 5 |  | 공개시스템 소개, 역할 및 기능, 운영조직, 기능 통합 및 자동화 개선, 대외서비스 정의, AI 적용 방안, 업무 재정립 등
[5 empty] | 2.3.4 이슈 및 개선방향에 대한 이해 |  | 이상은 | 1
|  |  | 3. 제안의 특징 및 장점 | 3.1 제안의 특징 및 장점 |  |  | 이상은 | 1 |  | ISP 수행경험/인력
|  |  |  | 3.2 ISMP 수행 방향 (전제조건??) |  |  | 이상은 | 1
|  | Ⅱ. 일반현황 | [5 empty] | 6
정량평가-경영상태 5점 |  |  | 1. 일반현황 및 연혁 | 1.1 현황 및 연혁 |  |  | 이재원 | 1 |  | RFP 별지 제 1호, 2호 확인
|  |  |  | 1.2 경영상태 |  |  | 이재원 | 1 |  | 부채규모 언급돼있음. 재무제표 필요?
|  |  | 2. 조직 및 인원 현황 |  |  |  | 이재원 | 1
|  |  | 3. 주요 사업내용 |  |  |  | 이재원 | 1
|  |  | 4. 유사 사업실적 |  |  |  | 이재원 | 2 |  | RFP 별지 제 3호 확인
|  | Ⅲ. 전략 및 방법론 | [5 empty] | 22
추진전략 10점 |  |  | 1. 사업추진 전략 | 1.1 핵심성공요인 |  |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 1.2 사업수행 전략 | 전략 1 수행 역량이 검증된 사업 수행체계 구성 |  | 이상은 | 2 |  | 정책, 클러스터 추진 목적 및 현황
[5 empty] | A1 사업 성공을 위한 컨소시엄 협력체계 구성 |  | 이상은 |  |  | 조직 목표, 경영전략, 조직 및 업무분장
[5 empty] | A2 사업의 특성에 맞는 분야별 전문가 투입 |  | 이상은
[5 empty] | 전략 2. 핵심추진목표에 대한 맞춤형 사업 수행 |  | 이상은 | 2
[5 empty] | A3 이해관계자 분석을 통한 요구사항 상세화 |  | 이상은
[5 empty] | A4 정책과 트렌드를 고려한 최신 지능정보기술 적용 |  | 이상은
[5 empty] | 전략 3 디지털식품클러스터 구축을 위한 실질적인 시스템 설계 |  | 이상은 | 4
[5 empty] | A6 진흥원 업무 재설계 |  | 이상은
[5 empty] | A7 포털 통합방안 설계 |  | 이상은
[5 empty] | A8 관련 플랫폼 연계 설계 |  | 이상은
[5 empty] | A9 빅데이터 분석 설계 |  | 이상은
[5 empty] | 전략 4 사업의 성공적 수행을 위한 추가제안 |  | 이상은 | 3
[5 empty] | A10 설문조사를 위한 전문설문기관의 RESEARCH 수행 |  | 이상은
[5 empty] | A11 이해관계자 공감대 형성을 위한 워크샵 지원 |  | 이상은
[5 empty] | A12 데이터 품질진단 도구 제공 및 진단 |  | 이상은
컨설팅방법론 10점 |  |  | 2. 컨설팅 방법론 | 2.1 제안사 표준 ISMP 방법론 적용 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 2.2 방법론 최적화 방안 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 2.3 ISMP 컨설팅 방법론 구성 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 2.4 ISMP 건설팅 추진절차 | 2.4.1 프로젝트 착수 단계 |  | 이재원 | 1
[5 empty] | 2.4.2 정보시스템 방향성 수립 단계 |  | 이재원 | 1
[5 empty] | 2.4.3 업무 및 정보기술 요건분석 단계 |  | 이재원 | 1
[5 empty] | 2.4.4 정보시스템 구조 및 요건 정의 단계 |  | 이재원 | 1
[5 empty] | 2.4.5 구축사업 이행방안 수립 단계 |  | 이재원 | 1
[5 empty] | 2.4.6 프로젝트 종료 단계 |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 2.5 산출물의 종류 및 내역 |  |  | 이재원 | 1
|  | Ⅳ. 사업수행 방안 | [5 empty] | 129
컨설팅 요구사항 15점 | CSR-001 |  | 1. 컨설팅 요구사항 | 1.1 정보시스템 방향성 수립 | 1.1.1 방향성 수립 개요 |  | 이남수 | 1
[5 empty] | 1.1.2 대내외 경영환경 분석 |  | 이남수 | 6
[5 empty] | 1.1.3 정보기술 동향 및 기술 적용 타당성 분석 |  | 이남수 | 3
[5 empty] | 1.1.4 시스템 구축 관련 법ㆍ제도 분석 |  | 이남수 | 2 |  | 입법취지, 관련 법령 -> 안전정보 조사표의 해당 법령 부분 참고
[5 empty] | 1.1.5 정보화 전략 검토 | 1.1.5.1 원자력안전위원회 비전 및 전략 분석 | 이남수 | 1 |  | 원안위 홈페이지
[6 empty] | 1.1.5.2 한국원자력안전기술원 정보화 전략 분석 | 이남수 | 1 |  | RFP의 추진전략
[5 empty] | 1.1.6 유관 사업 및 선진기관 벤치마킹 분석 | 1.1.6.1 ISP사업 결과 분석 | 이남수 | 2
[6 empty] | 1.1.6.2 선진사례 벤치마킹 분석 | 이남수 | 4 |  | ISP 산출물의 선진사례 벤치마킹 대상, https://www.iaea.org/services/networks/global-nuclear-safety-and-security-network
[5 empty] | 1.1.7 정보시스템 구축 범위 정의 |  | 이남수 | 1 |  | 발주기관 실무자, 아키텍처담당 실무자, 관련 과제 담당자와 협의하여 정보시스템이 제공하고자 하는 업무 및 서비스를 정의
[5 empty] | 1.1.8 정보시스템 사용자 그룹 정의 |  | 이남수 | 1 |  | 정보시스템 구축범위 및 목적을 토대로 사용자 및 관리자그룹을 정의하고 연관된 조직 및 실무자 맵핑 정보시스템 사용자그룹을 고려하여 업무 및 정보기술요건을 분석할때 설문 및인 터뷰를 수행할 실무자 선별
[5 empty] | 1.1.9 정보시스템 추진 방향 및 목표 정의 |  | 이남수 | 1
|  |  |  | 1.2 업무 및 정보기술 현황분석 | 1.2.1 현황분석 개요 |  | 이남수 | 1
| CSR-002 |  |  |  | 1.2.2 업무 프로세스 현황 분석 | 1.2.2.1 분야별 업무담당자 인터뷰 계획 | 이남수 | 2
[6 empty] | 1.2.2.2 현행(AS-IS) 업무 프로세스 분석 | 이남수 | 3
[6 empty] | 1.2.2.3 업무 요건 분석 | 이남수 | 1
| CSR-003 |  |  |  | 1.2.3 정보시스템 현황 분석 | 1.2.3.1 정보시스템 사용현황 분석 | 이유진 | 3
[6 empty] | 1.2.3.2 응용프로그램 현황 분석 | 이유진 | 2
[6 empty] | 1.2.3.3 UI/UX 분석 및 개선방향 도출 | 이유진 | 2
[6 empty] | 1.2.3.4 인터페이스 현황 분석 | 이유진 | 1
[6 empty] | 1.2.3.5 정보기술 요건 분석 | 이유진 | 1
| CSR-004, CSR-011 |  |  |  | 1.2.4 데이터 현황 분석 | 1.2.4.1 KINS 보유 데이터 조사 방안 | 김미숙 | 2
[6 empty] | 1.2.4.2 대민 정보제공시스템 현황분석을 통한 통합 방안 검토 | 김미숙 | 1
[6 empty] | 1.2.4.3 외부기관 데이터 연계 현황 분석 | 김미숙 | 1
[6 empty] | 1.2.4.4 인터페이스 대상 주요 데이터 분석 | 김미숙 | 1
[6 empty] | 1.2.4.5 데이터 정합성 이슈 및 데이터 관리방식 분석 및 개선사항 도출 | 김미숙 | 2
[6 empty] | 1.2.4.6 데이터 요건 분석 | 김미숙 | 1
| CSR-005 |  |  |  | 1.2.5 인프라 현황 분석 | 1.2.5.1 인프라 현황 분석 | 이유진 | 2
[6 empty] | 1.2.5.2 보안 구조 현황 분석 | 이유진 | 2
[6 empty] | 1.2.5.3 인프라 요건 분석 | 이유진 | 1
[5 empty] | 1.2.6 정보기술 요건 분석 | 1.2.6.1 기술 현황 및 이슈 정의 | 이유진 | 2
[6 empty] | 1.2.6.2 기능적 요구사항 분석 | 이유진 | 2
[6 empty] | 1.2.6.3 기술적 요구사항 분석 | 이유진 | 2
[6 empty] | 1.2.6.4 비기능적 요구사항 분석 | 이유진 | 1
| CSR-006 |  |  |  | 1.2.7 업무 및 정보기술 요건 검토 |  | 이유진 | 1 |  | ISMP 가이드 참조 -> 정보기술 요구사항 결과서 작성
|  |  |  | 1.3 시스템 구조 및 요건 정의 | 1.3.1 구조 및 요건 정의 개요 |  | 이상은 | 1
[5 empty] | 1.3.2 목표모델 수립 전략 |  | 이상은 | 1
[5 empty] | 1.3.3 요건 정의 및 목표모델 수립 | 1.3.3.1 목표모델 수립 | 이상은 | 1 |  | [국민중심] 사용자 편의성 향상 과제 도출 결과
[6 empty] | 1.3.3.2 사용자 맞춤형 정보서비스 설계 | 이상은 | 1 |  | [국민중심] 사용자 이용환경을 고려한 설계
[6 empty] | 1.3.3.2 사용자 맞춤형 정보서비스 설계 | 이상은 | 1 |  | [국민중심] 사용자 이용환경을 고려한 설계
[6 empty] | 1.3.3.3 개방형 표준 적용 설계 | 이상은 | 1 |  | [하나의정부] 범정부 시스템 연계, 개방형 표준 적용 계획
[6 empty] | 1.3.3.4 최신 지능정보기술 적용 설계(AI·빅데이터 기반) | 이상은 | 1 |  | [국민중심] 정보기술 도입 분석 결과
[6 empty] | 1.3.3.5 | 이상은 | 1 |  | [AI·데이터기반] AI·데이터 기술기반 의사결정 활용 계획
[6 empty] | 1.3.3.6 원전 지역주민 및 원자력안전협의회 소통 지원 설계 | 이상은 | 1 |  | [민관협력] 민관협력 대상, 분야, 방식 등 협력 전략 수립
[6 empty] | 1.3.3.7 클라우드 전환을 고려한 추진단계별 기능 설계 | 이상은 | 1 |  | [클라우드 우선] 민간 클라우드 및 디지털서비스 전문계약제도 이용 방향
| CSR-007 |  |  |  |  | 1.3.3.8 | 이상은 | 1 |  | CSR-007 클라우드컴퓨팅서비스 도입 가능성 검토
| CSR-008 |  |  |  |  | 1.3.3.9 보안성 확보를 위한 보안대책 수립 | 이상은 | 1 |  | CSR-008 클라우드 네이티브 도입 적합성 검토
| CSR-014 |  |  |  |  | 2.3 데이터 가공 표준 방안 수립 | 이상은 | 2 |  | ● 가공 업무 정의 ● 가공 표준 수립
| CSR-015 |  |  |  |  | 2.4 메타데이터 설계 및 관리 | 이상은 | 2 |  | ● 메타데이터 관리 항목 도출 -> 관리체계 등
| CSR-016 |  |  |  |  | 2.5 데이터 관리 시스템 설계 | 이상은 | 2 |  | ● 원자력안전 정보 수집·가공 체계 설계 ● 원자력안전 정보 공유·활용 체계 설계 ● 원자력안전정보공개시스템 포털 관리 기능 설계 ● 원자력안전정보공개시스템 시스템 관리 기능 설계
[6 empty] | 1.3.3.10 | 이상은 | 1
| CSR-009 |  |  |  | 1.3.4 목표시스템 아키텍처 정의 | 1.3.4.1 목표 아키텍처 정의 개요 | 이상은 | 2 |  | 서비스 개념도??
| CSR-016 |  |  |  |  | 1.3.4.2 목표 응용 아키텍처 정의 | 이상은 | 2
| CSR-011 |  |  |  |  | 1.3.4.3 목표 데이터 아키텍처 정의 | 이상은 | 2
[6 empty] | 1.3.4.4 목표 인프라 아키텍처 정의 | 이상은 | 5 |  | 용량 산정 및 서버 사양, 1차 이중화 구성, 3차 클라우드 구성, 네트워크 구성
[6 empty] | 1.3.4.5 목표 보안 아키텍처 정의 | 이상은 | 1
[5 empty] | 1.3.5 목표시스템 연관성 분석 | 1.3.5.1 요구사항 연관표 작성 | 이상은 | 1 |  | 요구사항들 간의 선/후행 연결 관계를 파악하고 정보시스템 구축 시 지속적으로 관리하기위해 요구사항별로 유형(기능, 품질, 성능, 보안 등) 간 연관성을 분석 -> 요구사항 연관성 매핑 매트릭스 문서
[6 empty] | 1.3.5.2 이행 연관성을 고려한 권고사항 도출 | 이상은 | 1
| CSR-010 |  |  |  | 1.3.6 목표시스템 요건기술서 작성 | 1.3.6.1 시스템 구성 요건기술서 작성 | 이상은 | 1
[6 empty] | 1.3.6.2 시스템 기능 요건기술서 작성 | 이상은 | 1 |  | 재사용 가능한 IT 활용자산 검토
[6 empty] | 1.3.6.3 시스템 성능 요건기술서 작성 | 이상은 | 1
[6 empty] | 1.3.6.4 시스템 보안 요건기술서 작성 | 이상은 | 1
| CSR-011, CSR-012 |  |  |  |  | 1.3.6.5 시스템 데이터 요건기술서 작성 | 이상은 | 1
| CSR-012 |  |  |  |  | 1.3.6.6 시스템 인터페이스 요건기술서 작성 | 이상은 | 1
[6 empty] | 1.3.6.7 시스템 테스트 요건기술서 작성 | 이상은 | 1
[6 empty] | 1.3.6.8 시스템 품질 요건기술서 작성 | 이상은 | 1
[5 empty] | 1.3.7 요건기술서 검토 및 확정 |  | 이상은 | 1 |  | 작성된 정보시스템 요건 기술서를 프로젝트 참여자 간의 협의를 통해 상세화 수준, 요구사항 누락 등을 점검한 후 최종 확정
|  |  |  | 1.4. 시스템 구축사업 이행방안 수립 | 1.4.1 이행방안 수립 개요 |  | 이유진 | 1
[5 empty] | 1.4.2 목표시스템 구축 사업계획 수립 | 1.4.2.1 목표시스템 구축사업 추진전략 수립 | 이유진 | 1
[6 empty] | 1.4.2.2 목표시스템 구축사업 추진조직 구성방안 | 이유진 | 1
[6 empty] | 1.4.2.3 목표시스템 구축사업 추진 로드맵 수립 | 이유진 | 1
[5 empty] | 1.4.3 분리발주 가능성 분석 | 1.4.3.1 분리발주 가능성 및 품질성능 평가 | 이유진 | 1
[6 empty] | 1.4.3.2 공개소프트웨어 도입 가능성 평가 | 이유진 | 1
| CSR-017 |  |  |  | 1.4.4 목표시스템 구축 예산 수립 | 1.4.4.1 단계별/항목별 소요예산 산정 | 이유진 | 1
[6 empty] | 1.4.4.2 개발비 산정 방안 | 이유진 | 1
[6 empty] | 1.4.4.3 SW 도입비 산정 방안 | 이유진 | 1
[6 empty] | 1.4.4.4 HW 도입비 산정 방안 | 이유진 | 1
[6 empty] | 1.4.4.5 클라우드 전환비용 산정 방안 | 이유진 | 1
| CSR-018 |  |  |  | 4.6 기대효과 분석 |  | 이유진 | 1
| CSR-019 |  |  |  | 4.7 목표시스템 구축 제안요청서(RFP)작성 |  | 이유진 | 1
[5 empty] | 4.8 구축 업체 선정ㆍ평가 지원 |  | 이유진 | 1
1
데이터 요구사항 10점 | CSR-013 |  | 2. 데이터 요구사항 | 2.1 데이터 거버넌스 구축 | ? | 데이터 관리 정책 및 품질관리 등 계획 수립 | 김미숙 | 1
[5 empty] | ? |  | 김미숙 | 1
[5 empty] | ? |  | 김미숙 | 1
| DAR-001 |  |  | 2.2 데이터 표준화 방안 수립 |  |  | 김미숙 | 3
| DAR-002 |  |  | 2.3 데이터 구조 설계 및 관리 방안 | 2 |  | 김미숙 | 2 |  | ● 가공 업무 정의 ● 가공 표준 수립
| DAR-003 |  |  | 2.4 데이터 관리체계 수립방안 |  |  | 김미숙 | 2 |  | ● 메타데이터 관리 항목 도출 -> 관리체계 등
1
제약사항 5점 | COR-001, COR-002 |  | 3. 제약사항 |  |  |  | 이재원 | 1 |  | COR-001 저작권 및 지식재산권 보호 COR-002 표준 프레임워크 적용 및 웹 표준 준수 + 웹 접근성 지원 설계
|  | Ⅴ. 프로젝트 관리 | [5 empty] | 37
관리방법론 4점 | PMR-001 |  | 1. 관리방법론 | 1.1 개요 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 1.2 범위관리 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 1.3 진도관리 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 1.4 자원관리 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 1.5 문서관리 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 1.6 위험 및 이슈관리 |  |  | 이재원 | 1
| PMR-009 |  |  | 1.7 의사소통 관리 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 1.8 형상관리 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 1.9 보안관리 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 1.10 보고관리 |  |  | 이재원 | 1
| PMR-008 |  |  | 1.11 산출물 관리 |  |  | 이재원 | 2
일정계획 4점 | PMR-005 |  | 2. 일정계획 | 2.1 일정계획 수립 방안 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 2.2 세부 일정계획 |  |  | 이재원 | 1
| PMR-010 |  | 3. 수행조직 | 3.1 수행조직 구성방안 |  |  | 이재원 | 1 |  | 전원 상주 및 KINS 내 작업장 구축 표시
| PMR-002 |  |  | 3.2 전문 사업관리자(PM) 투입 |  |  | 이재원 | 1
| PMR-003 |  |  | 3.3 투입계획 및 업무분장 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 3.4 인력 변경 최소화방안 |  |  | 이재원 | 1 |  | 투입인력 변동 시 대처방안
|  |  |  | 3.5 핵심 수행인력 이력사항 |  |  | 이재원 | 1
품질관리 4점 | QUR-001 |  | 4. 산출물 및 품질관리 | 4.1 품질관리방안 |  |  | 이재원 | 4 |  | 품질관리방안(품질관리의 범위, 절차, 점검방법 등) QUR-001 품질관리 방안 - ● 정보화전략계획 수립 공통가이드(기획재정부, 한국정보화진흥원)에 제시된 절차 및 기준 준용
|  |  |  | 4.2 품질보증계획 |  |  | 이재원 | 3 |  | 품질보증계획 및 방법론
| PMR-006, PMR-008 |  |  | 4.3 단계별 산출물 내역 |  |  | 이재원 | 1 |  | 단계별 산출물 내역 ● 산출물 제출 시「정보화전략계획(ISP/ISMP) 수립 공통가이드」 (기획재정부)의 ‘ISMP 산출물 점검표’를 제출
| PMR-005 |  | 5. 위험관리 |  |  |  | 이재원 | 2 |  | 개요, 위험관리 방안 제시
이재원
보안관리 4점 | SER-001, SER-002, SER-003, SER-004 |  | 6. 보안관리 |  |  |  | 이재원 | 5 |  | 개요, 관리적, 물리적 보안관리 방안 제시, 누출금지정보, 보안지침 및 개인정보보호 준수
[7 empty] | 이재원 |  |  | 기밀보안 추가???
이재원
이재원
| PMR-009 |  | 7. 업무보고 및 검토계획 |  |  |  | 이재원 | 2 |  | 의사소통관리 계획 및 수행 방안
이재원
하도급계획 4점 |  |  | 8. 하도급 관리 |  |  |  | 이재원 | 1 |  | 별지 제4호 샘플 및 해당사항 없음 크게 표시
|  | Ⅵ. 사업 지원 | [5 empty] | 14
유지보수 3점 | PSR-002 |  | 1. 하자보수계획 | 1.1 하자보수계획 개요 |  |  | 이재원 | 1 |  | 장애처리절차, 하자보수체제 등 종합적인 방안 제시
|  |  |  | 1.2 하자보수 내용 및 조직 |  |  | 이재원 | 1 |  | 발생 가능한 리스크 및 방지대책 제시
교육훈련 5점 | PSR-001 |  | 2. 교육훈련 | 2.1 교육훈련 개요 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 2.2 교육훈련 조직 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 2.3 교육훈련 절차 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 2.4 교육훈련 수행방안 |  |  | 이재원 | 1
| PMR-007 |  | 3. 기술지원 | 3.1 기술지원 개요 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 3.2 기술지원 절차 및 방법 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 3.3 기술지원 내용 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 3.4 개인정보 보호 |  |  | 이재원 | 1
인수인계 5점 |  |  | 4. 인수인계 | 4.1 인수인계 계획 |  |  | 이재원 | 1
|  |  |  | 4.2 인수인계 절차 및 내용 |  |  | 이재원 | 1
|  |  | 5. ESG 경영실현 |  |  |  | 신동억 | 1 |  | 사회적 가치구현, 일자리 창출, 환경보호 등
[8 empty] | 1 |  | 사회적 약자기업 지원 및 용역 수행지역 발전방안, 사업과 관련한 일자리 창출방안 제시 필요
|  | Ⅶ. 기타 | [5 empty] | 4
하도급 5점 |  |  | 1. 추가 제안사항 | 1.2 이해관계자 공감대 형성을 위한 워크샵 지원 |  |  | 최인국 | 2 |  | 검토 필요
|  |  |  | 1.2 제안사 품질진단 도구를 활용한 데이터 품질진단 수행 |  |  | 김미숙 | 2 |  | 사회보장제도 등 제안서 확인

## RFP 요구사항
요구사항 목록
분류 | CODE | 요구사항 명칭 | 정의 | 요구사항 상세설명 | 산출정보 | 비고
컨설팅 요구사항 (CSR)
보안 요구사항 (SER)
품질 요구사항 (QUR)
제약사항 (COR)
프로젝트 관리 요구사항 (PMR)
프로젝트 지원 요구사항 (PSR)