## Main
사업명 | 통합 연계 고도화 ISP 수립
고객명 | 방위사업청 정보화데이터담당관
사업기간 | 6개월
용역금액 | 200,000,000원
제출일 | 2024.05.08(수) 10시
제출장소 | 나라장터 온라인
비고 / 특이사항 | 정성/정량 제안서, 발표자료(제안요약서) 1식 2.5점 차등점수제 - CSR-008 구축방안에는 시스템 구축 시 필요한 모든 자료를 포함하여 구성 - PMR-001 * 비상주 인력도 투입일자에는 방사청 출근이 원칙 ※ 소프트웨어사업 하도급 계획서[제안요청서 붙임 제13호]를 작성하여 정성적 제안서에 첨부하여 제출 (* 하도급을 하지 않는 경우에도 “계획 없음”을 명시하여 제출) SER-001 ※ 사업자가 활용한 PC는 반출 시 하드디스크를 청에 반납하여야 한다.
이슈 및 공지 |  | no. | date | name | message
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 제안일정
제 안 일 정
통합 연계 고도화 ISP 수립
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
| 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20
| -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11
|  |  | 제안 목차 구성 * 제안요청서 내용 검토 * 제안 목차 작성 | 제안팀 구성 * 제안 목차 검토, 담당자 지정 * R&R 및 일정 협의 * 제안서 마스터 디자인 시안 | 메타빌드 제안팀 협의 * 제안서 작성 요구 목차 * R&R 및 일정 협의 | 제안요청 질의 * 질의서 발송 및 전화통화 또는 방문
| 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27
4 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4
| 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04
| -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3
|  |  | * 1차 취합(18:00) * 1차 리뷰 |  | * 2차 리뷰(14:00) * 발표자료 작성
| 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | * 제안서 최종 확인 * 발표자료 최종 확인 * 입찰서류 최종 확인 | 제안서 및 가격 익일 제출 (e-발주시스템) ① 정량적/정성적 제안서 1식 ② 발표자료 1식 ③ 기타서류(입찰참가자격 확인서류)
| 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Formulas:
월요일 = [일요일]+1

## 제안 목차
통합 연계 고도화 ISP 수립
212
평가항목 배점 (제안요약서/발표자료에 필수) | 관련 제안요청 ID | 목차 |  |  |  | 담당자 | 페이지수 | 완료여부 | 비고
|  | 구분 | Level 1 | Level 2 | Level 3
|  | Ⅰ. 일반현황 |  |  |  |  | 13
정량평가 경영상태 3점 |  |  | 1. 제안사 일반현황 | 1.1 컨소시엄 구성 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 1.2 넥스트아이앤아이 일반현황 | 1.2.1 현황 및 연혁 | 김미래 | 1
[5 empty] | 1.2.2 경영상태 | 김미래 | 1 |  | 최근 3년간의 자본금 및 부문별(컨설팅 등) 매출액
[5 empty] | 1.2.3 주요 사업내용 | 김미래 | 1
[5 empty] | 1.2.4 사업 수행실적 | 김미래 | 2 |  | [별지 2~5호 서식] 본 사업과 관련이 있는 3년 이내의 유사사업실적 제시
|  |  |  | 1.3 메타빌드 일반현황 | 1.3.1 현황 및 연혁 |  | 1
[5 empty] | 1.3.2 경영상태 |  | 1 |  | 최근 3년간의 자본금 및 부문별(컨설팅 등) 매출액
[5 empty] | 1.3.3 주요 사업내용 |  | 1
[5 empty] | 1.3.4 사업 수행실적 |  | 2 |  | [별지 2~5호 서식] 본 사업과 관련이 있는 3년 이내의 유사사업실적 제시
|  |  | 2. 제안사의 조직 및 인원 | 2.1 넥스트아이앤아이 조직 및 인원 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 2.2 메타빌드 조직 및 인원 |  |  | 1
|  | Ⅱ. 전략 및 방법론 |  |  |  |  | 37
사업이해도 10점 |  |  | 1. 사업 이해도 | 1.1 사업의 배경 및 목적 |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 1.2 사업의 범위 |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 1.3 사업의 이해 | 1.3.1 방위산업 관련 정책의 이해 | 이상은 | 3
[5 empty] | 1.3.2 방위산업청 정보화 환경에 대한 이해 | 이상은 | 1
[5 empty] | 1.3.3 방위산업청 연계 업무에 대한 이해 | 이상은 | 2
[5 empty] | 1.3.4 통합연계시스템 고도화에 대한 이해 | 이상은 | 3
[5 empty] | 1.3.5 이슈 및 개선방향 | 이상은 | 1
|  |  |  | 1.4 전제조건 |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 1.5 제안의 특징 및 장점 |  | 이상은 | 1
추진전략 5점 |  |  | 2. 추진전략 | 2.1 추진전략 개요 |  | 이상은 | 1
|  |  |  | 2.2 추진전략 | 전략 1 수행 역량이 검증된 사업 수행체계 구성 | 이상은
[5 empty] | A1 사업의 특성에 맞는 분야별 전문가 투입 | 이상은 | 1
[5 empty] | A2 | 이상은 | 1
[5 empty] | 전략 2. 핵심추진목표에 대한 맞춤형 사업 수행 | 이상은
[5 empty] | A3 이해관계자 분석을 통한 요구사항 상세화 | 이상은 | 1
[5 empty] | A4 | 이상은 | 1
[5 empty] | A5 | 이상은 | 1
[5 empty] | 전략 3 통합 연계 고도화를 위한 실효성 높은 상세 설계 | 이상은
[5 empty] | A6 법령․규정 분석을 통한 연계 업무 재설계 | 이상은 | 1
[6 empty] | 이상은 | 1
[6 empty] | 이상은 | 1
[6 empty] | 이상은 | 1
[5 empty] | 전략 5 사업의 성공적 수행을 위한 추가제안 | 이상은
[6 empty] | 이상은 | 1
[5 empty] | A11 이해관계자 공감대 형성을 위한 워크샵/세미나 개최 지원 | 이상은 | 1
컨설팅방법론 5점 |  |  | 3. 컨설팅 방법론 | 3.1 제안사 표준 ISP 방법론 적용 |  | 이남수 | 1
|  |  |  | 3.2 방법론 최적화 방안 |  | 이남수 | 1
|  |  |  | 3.3 ISP 컨설팅 방법론 구성 |  | 이남수 | 1
|  |  |  | 3.4 ISP 건설팅 추진절차 | 프로젝트 착수 단계 | 이남수 | 1
[5 empty] | 환경분석 단계 | 이남수 | 1
[5 empty] | 현황분석 단계 | 이남수 | 1
[5 empty] | 목표모델 설계 단계 | 이남수 | 1
[5 empty] | 이행계획 수립 단계 | 이남수 | 1
|  |  |  | 3.5 방법론 적용 경험 및 실적 |  | 이남수 | 1
|  |  |  | 3.6 산출물의 종류 및 내역 |  | 이남수 | 2 |  | 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술
|  | Ⅲ. 기술 및 기능 |  |  |  |  | 93
컨설팅 요구사항 12점 | CSR-001 |  | 1. 컨설팅 요구사항 | 1.1 환경분석 수행 방안 | 1.1.1 환경분석 개요 | 이남수 | 1
| CSR-001 |  |  |  | 1.1.2 대내외 환경분석 | 이남수 | 5
| CSR-003 |  |  |  | 1.1.3 법제도 분석 | 이남수 | 5 |  | 통합 연계시스템 구축 및 운영을 위한 제도개선 부분, 고려사항 등 선행과제 도출
| CSR-001 |  |  |  | 1.1.4 최신 정보기술 분석 | 이남수 | 7
| CSR-001 |  |  |  | 1.1.5 SWOT분석 및 정보화 방향성 도출 | 이남수 | 7
| CSR-002 |  |  | 1.2 현황분석 수행 방안 | 1.2.1 현황분석 개요 | 이남수 | 1
| CSR-005 |  |  |  | 1.2.2 업무 현황분석 | 이남수 | 3 |  | 통합 연계시스템 개선을 위한 현행 업무프로세스 조사 및 분석
| CSR-002 |  |  |  | 1.2.3 정보시스템 현황분석 | 이상은 | 3 |  | - ISP대상시스템(통합 연계시스템)의 문제점 파악 및 분석 포함 - ISP대상시스템(통합 연계시스템) DB설계 분석을 통한 데이터 무결성 개선방안 제시
| CSR-002 |  |  |  | 1.2.4 요구사항 분석 | 이남수 | 3 |  | 시스템 사용자, 관리자 및 업무담당자의 인터뷰, 설문조사 등을 통해 요구사항 정의 및 명확화
| CSR-006 |  |  |  | 1.2.5 선진사례 분석 | 이남수 | 5 |  | 메타빌드 협의
CSR-003, 004
| CSR-007, 008 |  |  | 1.3 목표모델 설계 방안 | 1.3.1 목표모델 설계 개요 | 이상은 | 1
[5 empty] | 1.3.2 이슈 통합 및 개선과제 도출 | 이상은 | 1 |  | - 현황조사는 현실태를 세부적으로 조사‧분석하여 다방면에 활용이 가능한 자료로 생성
[5 empty] | 1.3.3 정보화 비전 및 전략 수립 | 이상은 | 4
[5 empty] | 1.3.4 업무프로세스 설계 | 이상은 | 4 |  | - 변경되는 시스템상의 불편성을 최소화하고 업무담당자 및 사용자(End-Point) 입장에서 모두 편의성을 제공할 수 있는 방안 제시
[5 empty] | 1.3.5 응용 아키텍처 설계 | 이상은 | 4 |  | - 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인 준수 (https://uiux.egovframe.go.kr/guide/index.html)
[5 empty] | 1.3.6 데이터 구조 설계 | 이상은 | 6 |  | - 데이터 마이그레이션 방안 포함
[5 empty] | 1.3.7 정보시스템 구조 설계 | 이상은 | 4
| CSR-009 |  |  | 1.4 통합 이행계획 수립 방안 | 1.4.1 이행계획 수립 개요 | 이남수 | 1 |  | 위험요인에 대한 대응방안에 대해서도 제시하여야 한다
[5 empty] | 1.4.2 이행과제 정의 및 로드맵 수립 | 이남수 | 2
[5 empty] | 1.4.3 소요자원 산정 | 이남수 | 2
[5 empty] | 1.4.4 기대효과 분석 | 이남수 | 2
| CSR-010 |  |  |  | 1.4.5 사업계획서 및 제안요청서 작성 | 이남수 | 1
[5 empty] | 1.4.6 ISP최종산출물 검토 | 이남수 | 1
보안 요구사항 5점 | SER-001 |  | 2. 보안 요구사항 | 2.1 단계별 보안활동 |  | 이남수 | 1 |  | 참여인력, 자료, 용역수행장소 및 사용장비에 대한 보안 방안을 제시
|  |  |  | 2.2 관리적 보안 |  | 이남수 | 1
|  |  |  | 2.3 물리적 보안 |  | 이남수 | 1
|  |  |  | 2.4 기술적 보안 |  | 이남수 | 1
|  |  |  | 2.5 보안지침 준수 방안 |  | 이남수 | 3 |  | 제안서 작성시 추가사항.txt 1~2줄 업데이트
[6 empty] | 이남수 |  |  | 별표 2 누출금지 대상정보
[6 empty] | 이남수 |  |  | 별표 3 일일 용역사업 보안점검 리스트
| DAR-001 |  | 3. 데이터 요구사항 | 3.1 데이터 표준화 방안 |  | 이남수 | 2
| DAR-002 |  |  | 3.2 데이터 표준 관리 방안 |  | 이남수 | 2
| DAR-003 |  |  | 3.3 데이터 구조 설계 방안 |  | 이남수 | 2
| DAR-004 |  |  | 3.4 데이터 구조 관리 방안 |  | 이남수 | 2
| DAR-005 |  |  | 3.5 데이터 관리체계 개선방안 |  | 이남수 | 2
| DAR-006 |  |  | 3.6 데이터 개방 및 메타데이터 관리 |  | 이남수 | 2
| COR-001, 002 |  | 4. 제약사항 |  |  | 이남수 | 1
|  | Ⅳ. 품질 관리 |  |  |  |  | 20
산출물 생성 및 관리 5점 |  |  | 1. 산출물 생성 및 관리 | 별첨 : 주택공급통계정보시스템 재구축 컨설팅(ISP ISMP)_Ⅳ. 성능 및 품질_v0.9.pptx |  | 이상은 | 20 |  | 사업 수행 단계별로 작성되는 산출물 리스트와 제출 시기 및 방법을 기술
이상은
이상은
이상은
이상은
품질관리 3점 | QUR-001 |  | 2. 품질 관리 | 1.1 품질관리 이행 전략 |  | 김미래
|  |  |  | 1.2 품질관리 조직 및 역할 |  | 김미래
|  |  |  | 1.3 품질관리 활동 방안 |  | 김미래
|  |  |  | 1.4 품질관리체계 |  | 김미래
|  |  |  | 1.5 리스크 관리 방안 |  | 김미래
|  | Ⅴ. 프로젝트 관리 |  |  |  |  | 29
관리방법론 5점 | PMR-001, 004 |  | 1. 관리방법론 | 1.1 개요 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 1.2 범위관리 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 1.3 진도관리 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 1.4 자원관리 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 1.5 문서관리 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 1.6 위험 및 이슈관리 |  | 김미래 | 1
| PMR-002 |  |  | 1.7 의사소통 관리 |  | 김미래 | 2 |  | - 검토회의(4회) 등 특이사항 반영 요망
|  |  |  | 1.8 형상관리 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 1.9 보안관리 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 1.10 보고관리 |  | 김미래 | 1
| PMR-003 |  |  | 1.11 산출물 관리 |  | 김미래 | 2 |  | 생략 가능 ("Ⅳ. 품질 관리 > 1. 산출물 생성 및 관리" 목차에 반영)
일정계획 5점 |  |  | 2. 일정계획 | 2.1 일정계획 수립 방안 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 2.2 세부 일정계획 |  | 김미래 | 1 |  | 정확한 활동 기간, 자원, 인력, 조직 등을 제시
수행조직 및 업무분장 5점 | PMR-001 |  | 3. 수행조직 및 업무분장 | 3.1 수행조직 구성 방안 |  | 김미래 | 1 |  | 용역책임자는 임원급으로 제시(PM과 별도의 인력)
|  |  |  | 3.2 전문 사업관리자(PM) 투입 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 3.3 업무분장 계획 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 3.4 인력 변경 최소화방안 |  | 김미래 | 1
| PMR-005 |  |  | 3.5 작업장소 및 업무 환경 구성 |  | 김미래 | 1
투입인력 및 이력사항 10점 |  |  | 4. 투입인력 및 이력사항 | 4.1 투입인력의 총괄표 |  | 김미래 | 1 |  | 수행할 투입인력(전체)에 대한 이력사항을 제시하여야 한다. - 일정별 인력투입계획 - 제안사 소속 투입인력의 총괄표 - 제안사 소속 투입인력의 이력사항 - 성명, 소속, 해당분야근무경력, 보유 자격증 현황, 본 사업 참여임무, 근무경력 및 기술경력, 목표투입공수(M/M), 최근 3년간 주요경력(유사 컨설팅)
|  |  |  | 4.2 일정별 인력투입계획 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 4.3 투입인력의 이력사항 |  | 김미래 | 7
|  | Ⅵ. 프로젝트 지원 |  |  |  |  | 15
품질보증 3점 | QUR-001 |  | 1. 품질보증 | 1.1 품질보증 전략 |  | 김미래 | 1 |  | 국제 소프트웨어 개발 프로세스 품질인증 획득 여부 등 사업자 품질보증 능력을 기술
|  |  |  | 1.2 품질보증 조직 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 1.3 품질보증 절차 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 1.4 품질보증 수행방안 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 1.5 품질보증 관련 인증 |  | 김미래 | 1
하자보증 2점 |  |  | 2. 하자보증 | 2.1 하자보수 계획 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 2.2 하자보수 내용 및 조직 |  | 김미래 | 1
기밀보안 5점 |  |  | 3. 기밀보안 | 3.1 기밀보안 개요 |  | 김미래 | 1 |  | 기밀보안 체계 및 대책, 저작권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보방안과 개인정보보호 대책을 제시
|  |  |  | 3.2 보안관리 체계 수립 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 3.3 영역별 보안관리 방안 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 3.4 개인정보 보호 |  | 김미래 | 1
| PSR-001 |  | 4. 기술이전 | 4.1.1 기술이전 개요 |  | 김미래 | 1 |  | 경기도일자리재단 제안서 참조
|  |  |  | 4.1.2 기술이전 절차 및 방법 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 4.1.3 기술이전 내용 |  | 김미래 | 1
|  |  |  | 4.1.4 인수인계 방안 |  | 김미래 | 1 |  | 경기도일자리재단 제안서 참조
|  | Ⅶ. 하도급계약 적정성 |  |  |  |  | 2
하도급계획 적정성 5점 |  |  | 1. 하도급 |  |  | 김미래 | 1 |  | [제안요청서 붙임 제13호]를 작성하여 "계획 없음" 표시
|  |  | 2. 컨소시엄 활용 방안 |  |  | 김미래 | 1 |  | 제안에 참여한 전문업체의 기술 및 자질, 활용방안 등을 제시
|  | Ⅷ. 기타 |  |  |  |  | 3
|  |  | 1. 추가 제안사항 | 2.1 데이터 품질진단 도구 제공 및 진단 |  | 김미래 | 2
|  |  |  | 2.2 이해관계자 공감대 형성을 위한 워크샵/세미나 개최 지원 |  | 김미래 | 1

## RFP 요구사항
요구사항 목록
분류 | CODE | 요구사항 명칭 | 정의 | 요구사항 상세설명 | 산출정보 | 비고
컨설팅 요구사항 (CSR) | CSR-001 | 환경 분석 | 환경 조사/분석 | o 환경 조사‧분석을 통한 의견 및 요구사항 수집 - 조직 및 업무, 방위사업 관련 내‧외부 환경 분석 - 방위사업청 계약제도 및 정보화 법제도 변화 등 환경분석을 통한 시사점 도출 - 통합 연계시스템 구축 및 운영을 위한 제도개선 부분, 고려사항 등 선행과제 도출 - 관리자 및 업무담당자의 인터뷰 및 조사를 통한 분석 결과를 토대로 향후 통합 연계시스템 고도화 구축 시 방향성 도출 - 최신 정보기술(클라우드, AI 등) 동향 및 기술적 적용 분석 - 통합 연계시스템 운영 환경의 문제점 및 개선방안 도출
| CSR-002 | 현황 분석 | 현황 조사/분석 | o 현황 조사‧분석 - ISP대상시스템(통합 연계시스템)을 중심으로 전체 업무프로세스 조사 및 분석 - ISP대상시스템(통합 연계시스템)의 문제점 파악 및 분석 - ISP대상시스템(통합 연계시스템) 현황, H/W, S/W 등 기 구성되어 있는 시스템현황 조사 및 분석(연계관계 포함) - 통합 연계시스템 개선을 위한 현행 업무프로세스 조사 및 분석 - 시스템 사용자, 관리자 및 업무담당자의 인터뷰, 설문조사 등을 통해 요구사항 정의 및 명확화 - ISP대상시스템(통합 연계시스템) DB설계 분석을 통한 데이터 무결성 개선방안 제시 - ISP대상시스템(통합 연계시스템)의 데이터 표준 적용 현황 조사‧분석 - 기존 시스템(H/W, S/W 포함) 활용 가능성 분석 o 현황조사는 현실태를 세부적으로 조사‧분석하여 다방면에 활용이 가능한 자료로 생성
| CSR-003 | 법령·규정 현황 조사 | 관련 법령·규정 등 현황 분석 | o 정보시스템 구축‧운영, 정보보안 등 법령‧규정 조사/분석 o 청 관련 법령, 규정 및 지침 조사/분석 - 방위사업법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 국방 정보화기반조성 및 국방정보자원관리에 관한 법률 등에 대한 조사/분석 - 청, 국정원 및 국방부 보안관련 법령, 규정 및 지침 등 조사/분석
| CSR-004 | 법령·규정 정비 | 법령·규정 등 정비 방안 수립 | o 시스템 고도화, 연계, 운영, 보안, 개인정보보호 등에 대한 청내․외 법령(지침 포함)·규정 등 정비 방안 마련 및 가이드 제시 o 현재 업무프로세스 및 변경되는 업무프로세스와 상충되는 청내․외 법령(지침 포함)을 분석하여 개정 사항 제시 |  | 방위사업청 데이터 품질관리 규정 [시행 2022. 12. 30.] [방위사업청훈령 제777호, 2022. 12. 30., 일부개정] -> 제14조(연계데이터 관리) 연계데이터 관리 절차는「방위사업청 연계데이터 관리 매뉴얼」에 따른다.
| CSR-005 | 업무프로세스의 시스템 반영 | 법령․규정 분석을 통한 업무프로세스의 시스템 상 반영사항 도출 | o 방위사업법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 국방 정보화기반조성 및 국방정보자원관리에 관한 법률 등 관련 업무프로세스 분석을 통해 시스템 구축 시 포함되어야할 사항 식별 및 반영 o 변경되는 시스템상의 불편성을 최소화하고 업무담당자 및 사용자(End-Point) 입장에서 모두 편의성을 제공할 수 있는 방안 제시
| CSR-006 | 선진사례 분석 및 적용 가능성 도출 | 선진사례 분석을 통한 추진 방향 설정 | o 선진사례 분석, 시사점 도출 및 사업추진 방향성 설정 - 방위사업 또는 유사사업 관련 유관기관 선진사례 및 최신 트렌드 조사‧분석 - 조달청, 국방부 등 타기관의 통합 연계시스템 선진사례 조사‧분석 및 적용 가능성 제시 o 최신 정보기술(클라우드, AI 등) 적용 사례를 분석, 통합 연계시스템 적용방안 제시
| CSR-007 | 목표모델 설계 | 목표모델 설계 | o 이슈 통합 및 개선과제 도출 - 환경․현황분석을 통해 도출된 이슈(문제점 및 개선요구사항)를 종합하여 연관성이 높은 이슈사항들을 그룹화 - 그룹화한 이슈에 대해 원일을 분석한 후, 개선과제를 도출(선진사례 조사․분석을 통해 도출된 시사점 적용) o 통합 연계시스템의 단계별 구축 목표모델 수립 - 추진방법, 추진범위, 추진전략 등을 통해 구체적인 모델 수립 - 아키텍처, 비전 등을 통해 목표 모델 도식화 제시 - 시스템 구축 범위 정의 및 기능별 관리 범위 설정 - 연계시스템 구축 및 운영을 위한 제도개선 부분, 고려사항 등 선행과제 도출 o 통신망별 연계 서버의 통합 및 이중화로 부하를 분산하고, 장애 시에도 무중단 연계서비스가 되도록 방안 수립 o 연계 프로세스 및 절차의 표준화 등 연계서비스 정책 기반 강화로 유연한 확장성 및 기술지원 보장 방안 수립 o 국방망, 인터넷망, 행정망의 통합 모니터링으로 신속한 장애 대응이 가능하여 고객서비스 만족도 향상 방안 수립 o 기관 및 시스템 간 데이터 송․수신을 위한 연계 소요의 체계적인 연계 표준화 방안 수립 o 연계시스템 데이터 병목 현상 등을 분석하고 해결방안 수립 | 목표모델 정의서
| CSR-008 | 방안수립 | ISP대상시스템 구축 방안 수립 | o 통합 연계시스템 구축 방안 수립 - 환경분석을 통해 파악된 시스템의 특성, 역할, 개선방향을 고려하여 시스템 구축을 위한 최적의 방안 수립 - 대용량 파일 연계 및 시스템별 업무 집중 시기에 유연한 대처가 가능한 구조 설계 제시 - 사용자 중심의 시스템 구축방안 제시(연계 업무 프로세스 중심의 화면 재구성 등) - 기관의 행정 소모 및 불편사항이 최소화될 수 있도록 방안 수립 - 기존 시스템과의 연계성을 고려하여 충돌을 최소화할 수 있도록 방안 수립 - 확장성 있는 데이터 구조 재설계 및 데이터 표준화 방안 제시 - 통합 연계시스템 고도화 사업진행 시 필요한 자료의 이관‧연계‧연동 등 방안 제시(데이터 마이그레이션 등 포함) - 단계별(연차별) 시스템 구축방안 수립 - 시스템 확장성 및 타 시스템과의 연계를 고려하여 설계 - 現 인프라 분석 결과를 반영하여 시스템 구축에 필요한 인프라 제시(체계 이중화 포함) - 시스템의 국방통합데이터센터 “국방 D-클라우드” 입주를 위한 세부 환경 분석 및 적용방안 검토 - 구축방안에는 시스템 구축 시 필요한 모든 자료를 포함하여 구성 - 행정안전부에서 제공하는 범정부 UI/UX 공통가이드('디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인')를 준수하여야 함. o 통합 연계시스템 테스트 환경 구축 방안 수립(개발, 테스트, 개발시험평가, 운영시험평가) o 통합 연계시스템 모니터링을 위한 연계 대상 시스템 동기화 및 모니터링 시스템 구축방안 수립 - 통합 연계시스템 구축을 위한 기능목록 제시 | 방안수립 보고서
| CSR-009 | 이행계획 | ISP대상시스템 이행 로드맵 및 소요예산·일정 등 수립 | o 우선순위에 기반을 둔 단계별 추진 로드맵 수립 o 이행과제 구축에 필요한 응용시스템 구축, 인프라(H/W, S/W, N/W) 구축 등 소요예산 제시 - 소요예산 세부내역 제시 o 가용자원을 고려한 이행 세부일정 제시 o 개선 목표 달성을 위한 단계별 구축 전략 및 추진체계 제시 o 사업을 통한 서비스 개선 효과 및 기대 효과 등 산출 o 시스템 구축을 통해 예상되는 정량적, 정성적 효과 제시
| CSR-010 | 사업계획 수립 | ISP대상시스템 단계별 사업계획 수립 | o 단계별 각 사업의 사업계획서(안) 및 제안요청서 (RFP)(안) 작성 (분리발주 필요시 분리발주에 대한 사항 별도 작성) - 단계별로 각각의 사업계획서(안), 제안요청서(RFP)(안) 제공 ([붙임 제17호 서식] 기술적용계획표 작성 포함) - 산출물 작성(산출물은 PMR-003 참조)
보안 요구사항 (SER) | SER-001 | 보안요구사항 | 사업수행 보안요건 | o 본 사업에 참여하는 자는 [붙임 5호 서식] 보안서약서 및 [붙임 6호 서식 ] 보안확약서를 반드시 제출하여야 한다. o 본 사업에 참여하는 자는 본 사업 수행과 관련하여 `국가정보원 국가 정보보안 기본지침‘ 제26조(용역업체 보안) 및 `방위사업청 보안업무규정’ 제105조(정보화 용역사업 보안관리)를 준수해야 한다. o 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 [붙임 16호 서식] 외주용역사업 보안특약을 준수하여야 하며 보안유지 방안을 제시해야 한다. ※ 사업자가 활용한 PC는 반출 시 하드디스크를 청에 반납하여야 한다. o 사업 참여인원은 업체 임의로 교체 할 수 없으며, 신상변동 사항 발생 시 즉시 보고해야 한다.
품질 요구사항 (QUR) | QUR-001 | 품질보증 계획 제시 | 품질보증 계획 제시 및 준수 | o 본사업의 차질 없는 수행을 위하여 단계별 품질보증 활동을 성실히 수행 o 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 인력, 절차, 점검 방법 등을 제시 o 품질보증 활동 관련 조직 체계와 역할, 절차 및 절차별 품질보증 활동 내역 등을 기술 o 제안사는 품질활동의 제반절차 및 산출물을 명시한 품질계획서를 상세하게 기술하여 제출하고, 이에 근거하여 사업기간 동안 품질보증활동의 수행 및 결과물 제출
데이터 요구사항 (DAR) | DAR-001 | 데이터 표준화 방안 제시 | 데이터 표준 현황분석 및 개선방안 제시 | ㅇ 공통표준* 및 발주기관의 기관표준**을 준수하여 기존 시스템(DB)의 표준사전, 국내·외 산업표준, 데이터 표준 사례 등 표준 현황을 진단 및 분석하여 목표시스템의 데이터 특성에 맞는 표준화 방안을 제시하여야 함 *공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시), 공통표준용어, 공통표준단어, 공통표준도메인을 통칭함 **발주기관의 기관표준용어, 기관표준단어, 기관표준도메인, 기관표준코드를 통칭함
| DAR-002 | 데이터 표준관리 방안 제시 | 데이터 표준 관리체계 현황 분석 및 관리방안 제시 | ㅇ 발주기관 및 시스템(DB)의 데이터 표준관리(변경이력 관리 포함) 체계(메타데이터 관리시스템 활용, 문서화 등)에 대한 현황분석을 수행하고 목표시스템(DB)의 표준관리(변경이력 관리 포함) 방안을 제시하여야 함
| DAR-003 | 데이터 구조 설계 방안 제시 | 데이터 구조 현황분석 및 원칙 제시 | ㅇ 목표시스템의 특성을 고려하여 데이터베이스 구조 설계 시 고려 해야할 원칙, 기준, 규칙 등을 제시하여야 함 ㅇ 데이터베이스 구조, 구조 설계 기준과 데이터 주제영역, 개념·논리·물리 모델에 대한 현황 분석을 실시하고 개선 방향과 목표 모델을 제시하여야 함
| DAR-004 | 데이터 구조 관리 방안 제시 | 데이터 구조 관리체계 현황 분석 및 관리방안 제시 | ㅇ 발주기관 및 시스템(DB)의 데이터 구조관리(변경이력 관리 포함) 체계(메타데이터 관리시스템 활용, 문서화 등)에 대한 현황분석을 수행하고 목표시스템(DB)의 구조관리(변경이력 관리 포함) 방안을 제시하여야 함
| DAR-005 | 데이터 관리체계 현황분석 및 목표모델 제시 | 데이터 관리체계 현황분석 및 목표모델 제시 | ㅇ 발주기관 및 시스템(DB)의 데이터 관리체계 현황 분석을 수행하고 목표시스템의 데이터 관리 방안을 제시하여야 함 - 표준(단어·용어·코드·도메인), 구조(논리·물리), 값, 연계 등 데이터 핵심 요소의 지속적인 관리를 위한 절차, 조직, 정책 등
| DAR-006 | 데이터 개방 및 메타데이터 관리체계 | 데이터 개방 및 메타데이터 관리 | ㅇ 발주기관 및 시스템(DB)의 메타데이터 관리 체계(관리시스템 운영, 문서화 등)에 대한 현황분석을 수행하고 목표시스템(DB)의 메타데이터 관리방안을 제시하여야 함 ㅇ 목표시스템 데이터의 개방 가능 여부, 범위 등을 분석하여 데이터 개방방안을 제시하여야 함
제약사항 (COR) | COR-001 | 하도급 관리방안 | 하도급 관리방안 제시 | ◦본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 ｢소프트웨어진흥법｣ 제51조 제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 제3항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제51조 제2항 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함 ◦제안사(공동수급체를 구성하는 경우 공동수급원 포함) 소속 이외의 인력은 하도급으로 간주하며, 하도급 계약 시 관계 법률에 의하여 사전 승인을 받아야 함 - 제안사는 하도급 계약의 준수실태를 ‘하도급 준수실태 보고서’에 의하여 상․하반기 2회 보고하여야 함 - 하도급 업체 투입 인력에 대한 관리방안을 제시하여야 함 - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축․운영지침 제19 조에 따라 하도급 대금지급 기준을 준수하여야 함
| COR-002 | 입찰참가 자격 | 법제도 검토(입찰참가자격) | o 󰡔국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조󰡕 규정에 의한 경쟁 입찰 참가 자격을 갖춘 업체로 입찰등록 마감일 현재 부정당업체로 등록되어 있지 않은 업체 o 󰡔소프트웨어 진흥법󰡕 제24조에 의한 소프트웨어사업자 등록을 필한 업체로서 󰡔소프트웨어 진흥법󰡕 제48조 제2항에 의한 󰡔중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침󰡕이 적용되는 사업임
프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | PMR-001 | 사업수행 조직관리 | 사업수행 조직 관리 요건 | o 본 사업을 수행할 추진조직, 인력구성 및 프로필과 단계별 인력투입계획 및 역할, 투입율 등을 제시하여야 하고, 특히 PM, PL의 경우는 투입인력의 기술 수준을 상세하게 제시하여야 함 o 제안서에 제시된 인력은 반드시 사업에 투입되어야 하며,주관기관의 동의 없이 투입인력을 임의로 변경할 수 없고, 용역수행 책임자(PM)는 반드시 주관사업자 소속으로 정함 o 프로젝트 추진 일정에 따른 인력 투입 계획 제시 o 인력은 방사청에 상주 근무해야 함 o 비상주 인력에 대한 명확한 투입일자(MM)와 기간, 역할 명시 * 비상주 인력도 투입일자에는 방사청 출근이 원칙임 o 제안서 제출 시 투입인력과 사업 수주 후 실제 투입인력이 일치해야 하며, 피치못할(건강, 퇴사) 사유로 변경 시 공백없이 새로운 사람으로 채워야 하며 못할 시 계약내용 위반임 o 주관기관은 참여인력이 사업수행 상 부적당하다고 판단 되거나 자격미달인 경우 사업자에게 교체를 요구할 수 있으며, 사업자는 이에 적극 협조하여야 함 o 사업자는 주관기관의 승인 없이 사업의 전부를 제3자에게 하도급할 수 없음. 다만, 일부 하도급 시에는 주관기관의 승인을 얻어야 함 o 제안사는 사업을 수행함에 있어 발주처의 규정 및 정보시스템 업무절차 등에 의해 업무를 수행하여야 함 ※ 국가계약법 및 관련 법규, 계약예규 제582호(2021.12.1.) 용역계약일반조건, 청 훈령 제776호(2022.12.30.) 정보화 업무 처리 규정 포함 o 추진 조직 외에 본 사업을 성공적으로 수행할 수 있도록 지원 또는 자문조직의 구성을 제시할 수 있음 o 사업수행계획서 제출시 월별 상세 투입 인력 현황을 제시하여야 하며, 불가항력적인 사유를 제외하고는 인원 교체가 불가능함
| PMR-002 | 의사소통 관리 | 사업 수행에 따른 결과를 보고하기 위한 의사소통 방안 마련 | o 추진상황 공유를 위한 보고계획 수립․운영 o 필수 보고 사항 * 보고서의 수량은 참석자에 따라 유동적으로 변경 o 회의 및 인터뷰 시 결과(회의록 등)를 작성하여 주관기관에 제출
| PMR-003 | 산출물 | 최종 산출물 목록 | ※ 사업추진 간 산출물은 변동될 수 있으며, 주관기관과 협의·조정하여 확정 ※「ISP·ISMP 수립 공통가이드」(기획재정부)의 ‘ISP 산출물 점검표’를 제출, 점검표 항목들이 ISP 산출물에 포함되도록 자체점검 포함
| PMR-004 | 사업관리 | 사업관리 방안 | o 사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시 o 업체가 사업수행을 나태하게 할 경우 계약 해제할 수 있음.
| PMR-005 | 환경 구성 | 작업장소 및 업무 환경 구성 | o 본 사업수행을 위해 필요한 작업 장소는 방위사업청 사무실임 o 본 사업을 위하여 필요한 집기, 사무기기, 관리운영비 및 야간/휴일작업 등의 제반비용은 사업비용에 포함되어 있으므로 사업자 부담으로 함(보안관련 출입통제 등 포함) o 주관기관 정보통신실과 작업장소의 네트워크 연결 시 보안장비 등(VPN, 전용망)을 통하여 연결(발주기관 IP 승인 및 기술 협조)
프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | PSR-001 | 하자보증 | 기술이전 | o 시스템을 원활하게 운영·유지관리하기 위해 필요한 기술이전 대상 목록과 기술이전 방법 등에 대한 계획을 수립하고, 성실히 이행하여야 함