## Main
사업명 | 디지털식품클러스터 구축 정보화전략계획(ISP) 수립
고객명 | 한국식품산업클러스터진흥원
사업기간 | 6개월
용역금액 | 430,000,000원(부가가치세, 조달수수료 포함)
제출일 | 6월 20일
제출장소 | 온라인 제출 : 정량/정성 제안서, 제안요약서, 발표자료, 입찰서류
비고 / 특이사항 | - 제안요청서 53p : 제안서 표지 지정되어 있음
이슈 및 공지 |  | no. | date | name | message
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 제안일정
제 안 일 정
디지털식품클러스터 구축 정보화전략계획(ISP) 수립
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
| 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03
| -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17
|  |  |  | 제안 목차 구성 * 제안요청서 내용 검토 * 제안 목차 작성 | 제안팀 구성 * 제안 목차 검토 * R&R 및 일정 협의 * 제안서 마스터 디자인 시안 | 이현순 박사 양재 미팅 * 제안 방향 검토
| 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10
4 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10
| 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17
| -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3
|  | * 1차 취합(14:00) * 1차 리뷰 |  | * 2차 리뷰(14:00) * 요약서 작성 * 발표자료 작성 |  | * 제안서 최종 확인 * 발표자료 최종 확인 * 입찰서류 최종 확인
| 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24
| -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
제안서 제출 10:00 (e-발주시스템) ① 정량적/정성적 제안서 1식 ② 요약서/발표자료 1식 ③ 기타서류(입찰참가자격 확인서류)
| 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Formulas:
월요일 = [일요일]+1

## 제안 목차
디지털식품클러스터 구축 정보화전략계획(ISP) 수립
162
평가항목 배점 (제안요약서/발표자료에 필수) | 관련 제안요청 ID | 목차 |  |  |  | 담당자 | 페이지수 | 완료여부 | 비고
|  | 구분 | Level 1 | Level 2 | Level 3
|  | Ⅰ. 일반현황 |  |  |  |  | 15
|  |  | 1. 제안사 일반현황 | 1.1 현황 및 연혁 |  |  | 1 | 이재원
정량평가-경영상태 5점 |  |  |  | 1.2 경영상태 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.3 조직 및 인원 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.4 주요 사업내용 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.5 사업 수행실적 |  |  | 2 | 이재원
|  |  | 2. 제안사의 조직 및 업무분장 | 2.1 수행조직 |  |  | 1
|  |  |  | 2.2 투입계획 및 업무분장 |  |  | 1
|  |  | 3. 참여인력 |  |  |  | 7 |  | 사업 수행조직(투입인력별 이력사항)
사업 수행조직(투입인력별 이력사항)
사업 수행조직(투입인력별 이력사항)
|  | Ⅱ. 전략 및 방법론 |  |  |  |  | 35
사업이해도 10점 |  |  | 1. 사업 이해도 | 1.1 사업의 배경 및 목적 |  |  | 1 | 이남수
|  |  |  | 1.2 사업의 이해 | 1.2.1 식품 클러스터에 대한 이해 |  | 2 | 이남수 | 정책, 클러스터 추진 목적 및 현황
[5 empty] | 1.2.2 진흥원 조직에 대한 이해 |  | 1 | 이남수 | 조직 목표, 경영전략, 조직 및 업무분장
[5 empty] | 1.2.3 진흥원 업무에 대한 이해 |  | 2 | 이남수
[5 empty] | 1.2.4 진흥원 시스템에 대한 이해 |  | 2 | 이남수
[5 empty] | 1.2.5 이슈 및 개선방향에 대한 이해 |  | 1 | 이남수
|  |  |  | 1.3 사업 범위 |  |  | 1 | 이남수
|  |  |  | 1.4 제안의 특징 및 장점 |  |  | 1 | 이남수
|  |  |  | 1.5 전제조건 |  |  | 1 | 이남수
추진전략 5점 |  |  | 2. 추진전략 | 2.1 핵심 성공요소 |  |  | 1 | 이상은
|  |  |  | 2.2 추진전략 | 전략 1 수행 역량이 검증된 사업 수행체계 구성 |  |  | 이상은
[5 empty] | A1 사업 성공을 위한 컨소시엄 협력체계 구성 |  | 1 | 이상은
[5 empty] | A2 사업의 특성에 맞는 분야별 전문가 투입 |  | 1 | 이상은
[5 empty] | 전략 2. 핵심추진목표에 대한 맞춤형 사업 수행 |  |  | 이상은
[5 empty] | A3 이해관계자 분석을 통한 요구사항 상세화 |  | 1 | 이상은
[5 empty] | A4 정책과 트렌드를 고려한 최신 지능정보기술 적용 |  | 1 | 이상은
[5 empty] | A5 클러스터 서비스 발굴 등의 발전방향 연구?? |  | 1 | 이상은
[5 empty] | 전략 3 디지털식품클러스터 구축을 위한 실질적인 시스템 설계 |  |  | 이상은
[5 empty] | A6 진흥원 업무 재설계 |  | 1 | 이상은
[5 empty] | A7 포털 통합방안 설계 |  | 1 | 이상은
[5 empty] | A8 관련 플랫폼 연계 설계 |  | 1 | 이상은
[5 empty] | A9 빅데이터 분석 설계 |  | 1 | 이상은
[5 empty] | 전략 5 사업의 성공적 수행을 위한 추가제안 |  |  | 이상은
[5 empty] | A10 설문조사를 위한 전문설문기관의 RESEARCH 수행 |  | 1 | 이상은
[5 empty] | A11 이해관계자 공감대 형성을 위한 워크샵 지원 |  | 1 | 이상은
[5 empty] | A12 데이터 품질진단 도구 제공 및 진단 |  | 1 | 이상은
사업추진방법론 5점 |  |  | 3. 컨설팅 방법론 | 3.1 제안사 표준 ISP 방법론 적용 |  |  | 1 | 이남수
|  |  |  | 3.2 방법론 최적화 방안 |  |  | 1 | 이남수
|  |  |  | 3.3 ISP 컨설팅 방법론 구성 |  |  | 1 | 이남수
|  |  |  | 3.4 ISP 건설팅 추진절차 | 프로젝트 착수 단계 |  | 1 | 이남수
[5 empty] | 환경분석 단계 |  | 1 | 이남수
[5 empty] | 현황분석 단계 |  | 1 | 이남수
[5 empty] | 목표모델 설계 단계 |  | 1 | 이남수
[5 empty] | 이행계획 수립 단계 |  | 1 | 이남수
|  |  |  | 3.5 산출물의 종류 및 내역 |  |  | 2 | 이남수
|  | Ⅲ. 기술 및 기능 |  |  |  |  | 58
컨설팅 분석 10점 |  |  | 1. 컨설팅 요구사항 | 1.1 환경분석 수행 방안 | 1.1.1 환경분석 개요 |  | 1 | 김미숙
[5 empty] | 1.1.2 대내외 환경분석 |  | 6 | 김미숙
[5 empty] | 1.1.3 법제도 분석 |  | 3 | 김미숙
[5 empty] | 1.1.4 정보기술(IT) 환경분석 |  | 9 | 김미숙
|  |  |  | 1.2 현황분석 수행 방안 | 1.2.1 현황분석 개요 |  | 2 | 이유진
[5 empty] | 1.2.2 업무현황분석 |  | 2 | 이유진
[5 empty] | 1.2.3 정보기술 현황분석 |  | 2 | 이유진
[5 empty] | 1.3.4 요구사항 분석 |  | 2 | 이유진
[5 empty] | 1.3.4 선진사례 분석 |  | 3 | 이유진
[5 empty] | 1.3.5 이슈 및 개선과제 도출 |  | 1 | 이유진
컨설팅 목표수립 10점 |  |  |  | 1.3 목표모델 설계 방안 | 1.3.1 목표모델 수립 개요 |  | 1 | 이상은
[5 empty] | 1.3.2 정보화 비전 및 전략 수립 |  | 3 | 이상은
[5 empty] | 1.3.3 업무프로세스 설계 |  | 2 | 이상은
[5 empty] | 1.3.4 응용 아키텍처 설계 |  | 2 | 이상은
[5 empty] | 1.3.5 데이터 구조 설계 |  | 2 | 김미숙 | 빅데이터 분석 포함
[5 empty] | 1.3.6 정보시스템 구조 설계 |  | 2 | 이상은
[5 empty] | 1.3.7 정보화 운영·관리체계 구축 |  | 1 | 이상은
타당성 분석방안 5점 |  |  |  | 1.4 통합 이행계획 수립 방안 | 1.4.1 이행계획 수립 개요 |  | 3 | 이남수
[5 empty] | 1.4.2 이행과제 정의 및 로드맵 수립 |  | 2 | 이남수
[5 empty] | 1.4.3 소요자원 산정 및 기대효과 분석 |  | 3 | 이남수
[5 empty] | 1.4.4 경제적 타당성 분석 |  | 3 | 이남수
[5 empty] | 1.4.5 사업계획서 및 제안요청서 작성 |  | 1 | 이남수
[5 empty] | 1.4.6 ISP최종산출물 검토 |  | 1 | 이남수
제약사항 5점 |  |  | 2. 제약사항 |  |  |  | 1 | 이남수
|  | Ⅳ. 성능 및 품질 |  |  |  |  | 9
품질관리 5점 |  |  | 1. 품질 요구사항 | 1.1 품질관리 이행 전략 |  |  | 1 | 이유진
|  |  |  | 1.2 품질관리 조직 및 역할 |  |  | 1 | 이유진
|  |  |  | 1.3 품질관리 활동 방안 |  |  | 1 | 이유진
|  |  |  | 1.4 품질관리체계 |  |  | 1 | 이유진
|  |  |  | 1.5 리스크 관리 방안 |  |  | 1 | 이유진
|  |  | 2. 산출물 요구사항 | 2.1 |  |  | 1 | 이유진
|  |  |  | 2.2 |  |  | 1 | 이유진
|  |  |  | 2.3 |  |  | 1 | 이유진
|  |  |  | 2.4 |  |  | 1 | 이유진
|  | Ⅴ. 프로젝트 관리 |  |  |  |  | 14
|  |  | 1. 관리방법론 | 1.1 개요 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.2 범위관리 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.3 진도관리 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.4 자원관리 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.5 문서관리 |  |  | 1 | 이재원
위험 및 이슈관리 3점 |  |  |  | 1.6 위험 및 이슈관리 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.7 의사소통 관리 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.8 형상관리 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.9 보안관리 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.10 보고관리 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.11 산출물 관리 |  |  | 2 | 이재원
일정관리 4점 |  |  | 2. 일정계획 | 2.1 일정계획 수립 방안 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 2.2 세부 일정계획 |  |  | 1 | 이재원
|  | Ⅵ. 프로젝트 지원 |  |  |  |  | 24
품질관리 5점 |  |  | 1. 품질보증 | 1.1 품질보증 전략 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.2 품질보증 조직 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.3 품질보증 절차 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.4 품질보증 수행방안 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 1.5 품질보증 관련 인증 |  |  | 1 | 이재원
교육훈련 5점 |  |  | 2. 교육훈련 | 2.1 교육훈련 개요 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 2.2 교육훈련 조직 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 2.3 교육훈련 절차 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 2.4 교육훈련 수행방안 |  |  | 1 | 이재원
기밀보안 3점 |  |  | 3. 기밀보안 | 3.1 기밀보안 개요 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 3.2 보안관리 체계 수립 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 3.3 영역별 보안관리 방안 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 3.4 개인정보 보호 |  |  | 1 | 이재원
| 제안서 목차 |  | 4. 비상대책 | 4.1 비상대책 개요 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 4.2 비상대책 조직 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 4.3 비상대책 절차 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 4.4 침해사고 대응방안 |  |  | 1 | 이재원
기술지원 5점 |  |  | 5. 기술지원 | 5.1 기술지원 개요 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 5.2 기술지원 절차 및 방법 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 5.3 기술지원 내용 |  |  | 1 | 이재원
인수인계 5점 |  |  | 6. 인수인계 | 6.1 인수인계 계획 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 6.2 인수인계 절차 및 내용 |  |  | 1 | 이재원
|  |  | 7. 하자보수 | 7.1 하자보수 계획 |  |  | 1 | 이재원
|  |  |  | 7.2 하자보수 내용 및 조직 |  |  | 1 | 이재원
|  | Ⅶ. 기타 |  |  |  |  | 7
하도급 5점 |  |  | 1. 하도급 |  |  |  | 1 | 이상은 | 해당사항 없음 크게 표시
|  |  | 2. 추가 제안사항 | 2.1 설문조사를 위한 전문설문기관의 RESEARCH 수행 |  |  | 2 | 이상은 | 경기도일자리재단 제안서에 RESEARCH 방안 있음
|  |  |  | 2.2 이해관계자 공감대 형성을 위한 워크샵 지원 |  |  | 2 | 이상은
|  |  |  | 2.3 데이터 품질진단 도구 제공 및 진단 |  |  | 2 | 이상은 | 사회보장제도 등 확인

## RFP 요구사항
요구사항 목록
분류 | CODE | 요구사항 명칭 | 정의 | 요구사항 상세설명 | 산출정보 | 비고
컨설팅 요구사항 (CSR) | CSR-001 | (환경분석) 내·외부 환경분석 | 정보화사업 추진 내·외부 환경분석 | ❍ 내·외부환경 분석 - 비대면 환경변화 및 디지털 전환(DX)에 따른 정책, 경제, 사회/ 문화 등 외부 환경 분석 및 시사점 도출 - 경영환경, 경영전략 등 내부 환경변화 분석 ❍ 정보화 사업 추진 관련 법·제도·규정 분석 - 데이터 융합·분석 및 지능정보기술(AI, DT 등) 적용 업무 관련 법·제도 및 규정 조사·분석 * 공공 빅데이터 업무적용 가이드, 공공데이터 관리지침 등 - 디지털 식품클러스터 운영을 위한 법·제도 및 규정 조사·분석 * 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침 준수 ❍ 내·외부환경, 법·제도 분석을 통해 사업에 영향을 미칠 수 있는 요인 및 시사점 도출 ❍ 환경분석 시사점 결과를 종합하여 정보화 추진 방향 설정 | 내외부 환경분석서, 법·제도 분석서
| CSR-002 | (환경분석) 지능정보기술 환경 및 적용 가능성 분석 | 지능정보기술 환경 분석 및 적용 가능성 검토 | ❍ 최신 지능정보기술 동향 분석 - Bigdata, AI, Digital-twin, GIS, 5G Network, 클라우드 등 국내·외 최신 정보기술 트렌드 동향 분석 - 플랫폼 구축을 위해 필요한 정보기술 조사·분석 ❍ 지능정보기술의 적용 가능성 검토 - 지능정보기술 분석결과를 바탕으로 ‘디지털 식품정보 플랫폼’에서 제공할 서비스의 기술 적용 가능성 검토 - 지능정보기술 동향/사례 분석을 토대로 정보서비스 개선을 위한 시사점 도출 - 지능정보기술 분석 결과를 토대로 적용방향 및 기대효과 제시 등 | 정보기술동향 및 적용 적합성 분석서
| CSR-003 | (현황분석) ‘디지털 식품정보 플랫폼’ 기획 현황 분석 | ‘22년 기획한 개념적인 과제에 대한 구체화 방안 마련 | ❍ ’22년 기획한 기초·개념적인 과제에 대해 지능정보기술 적용 가능성을 검토하여 실효성 있고 구체적인 계획 마련 *Bigdata, AI, Digital-twin, GIS, 5G Network 등을 적용한 구체적 콘텐츠 도출 ❍ 기존에 수립된 비전 및 정보화 전략을 검토 후 플랫폼 구축 목표 및 범위, 접근방법 등에 대한 시사점 도출 ❍ 디지털 식품정보 플랫폼의 신규 기능·서비스 범위와 기존 플랫폼* (구축 예정 포함) 과의 연계 요소, 사용자·관리자 그룹 분석 * 공공혁신 플랫폼, 맞춤형 식이설계 플랫폼, 기능성 농식품자원 정보 서비스 등 | 과제분석결과서
| CSR-004 | (현황분석) 업무 및 정보화 현황 분석 | 업무 및 시스템 현황 분석 | ❍ 식품진흥원 조직 및 업무 분석 - 디지털 식품정보플랫폼 관련 식품진흥원 조직, 업무분장 및 업무 프로세스 조사·분석 - 업무프로세스 분석을 위하여 업무기능을 4레벨 이상 상세히 분해하여 업무기능분해도 작성 - 업무프로세스 문제점 및 개선방안 정의 ❍ 식품산업 현황(푸드테크 등) 조사·분석 ❍ 식품진흥원 정보화 현황 분석 - 현행 정보시스템 구축현황 및 운영현황 조사·분석 - 응용아키텍처(AA), 데이터아키텍처(DA), 기술아키텍처(TA), 보안아키텍처(SA) 등의 관점으로 구분하여 조사·분석 - 유지관리 현황(서버/네트워크/보안장비, 패키지 SW, 업무용 응용시스템 등) 및 영역별 수행체계 분석 | 업무 현황분석서, 시스템 현황분석서
| CSR-005 | (현황분석) 데이터 표준 현황분석 및 개선방안 도출 | 목표시스템의 데이터 표준화 및 관리방안 수립 | ❍ 범정부* 및 발주기관의 표준을 준수하여 기존 시스템(DB)의 표준사전, 국내·외 산업표준, 데이터 표준 사례 등 표준 현황을 진단 및 분석하여 목표시스템의 데이터 특성에 맞는 표준화 방안을 제시 * 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 (행정안전부 고시) 준수 ❍ 발주기관 및 시스템(DB)의 데이터 표준관리(변경이력 관리 포함) 체계(메타데이터 관리시스템 활용, 문서화 등)에 대한 현황분석을 수행하고 목표시스템(DB)의 표준관리(변경이력 관리 포함) 방안을 제시하여야 함 | 목표시스템 데이터 표준화 및 관리 방안수립서
| CSR-006 | (현황분석) 최신 지능정보기술 적용 업무분석 | 최신 지능정보기술 적용 업무 선정 및 방안 제시 | ❍ 식품진흥원 업무 대상 지능정보기술 분석 - 최신 지능정보기술 분석 대상은 인공지능, 빅데이터, 디지털트윈, 메타버스, 5G네트워크, 블록체인 등임 - 최신 지능정보기술 중 식품진흥원 업무에 적용할 기술을 조사·분석하고 식품진흥원과 협의를 통하여 선정 - 식품진흥원 업무 중 선정된 지능정보기술 적용으로 업무효율이 향상될 수 있는 업무를 업무기능분해도를 중심으로 분석, 도출한 후 적용방안(보안 고려사항 포함)을 제시 | 최신 지능정보기술 적용 업무분석서
| CSR-007 | (현황분석) 이해관계자 요구사항 조사 | 정보시스템 관련 이해관계자 요구사항 조사 및 개선과제 도출 | ❍ 관련 내외부 이해관계자의 요구사항 조사 - 정보화 전략계획 관련 수행조직 및 이해관계자 분석 - 현업 담당자, 이해관계자, 관련부서 인터뷰 진행 - 정보화전략계획 관련 외부 이해관계자 요구사항 분석 * 농식품부, 식품제조기업, 연관업종 기업, 관계기관, 대학, 대국민 등 유형별 카테고리를 나눠 효과적인 조사방법을 구사하여 요구사항 조사 ❍ 조사·분석 결과를 바탕으로 문제점 및 이슈 도출 - 이해관계자 분석 및 인터뷰를 통한 문제점 및 이슈도출을 통한 정보화 개선 요구사항 도출 - 이해관계자의 요구사항 충족 여부를 확인하고 기대사항을 고려하여 정보화 전략, 추진 방향, 달성 목표 등에 반영 - 디지털 식품정보 플랫폼에서 제공할 추가적인 기능·서비스 범위와 기존(구축 예정 포함) 플랫폼과의 연계 요소를 미래 모델에 반영 | 관계자 인터뷰 결과서, 요구사항 분석서
| CSR-008 | (현황분석) 국내외 선진사례 조사 및 gap 분석 | 타 기관 정보화 선진사례 분석 및 개선방향 도출 | ❍ 선진사례 플랫폼 서비스사례 조사분석 - 데이터 개방 및 공유 활용 서비스 - 데이터 분석 및 활용을 위한 빅데이터 분석시스템 구축 사례 * 「범정부 데이터 분석시스템」 등 공동 활용 여부 포함 - 데이터 통합관리를 위한 메타데이터 관리 체계 * 데이터 개방 현황분석 및 문제점 식별, 개선방향 및 개선과제 도출 포함 - ICT기술을 활용한 기업지원 서비스 도출 - 사용자 맞춤형 통합 서비스 제공 사례 * 맞춤형 서비스 제공 시 서비스 추천 정확도를 높이기 위한 주요 기술 분석 및 적용 가능성 도출 - 유사 선진사례 플랫폼 분석을 통해 활용·연계·통합 등 방안 검토 * ‘농정 빅데이터 플랫폼’,‘범정부 데이터 분석시스템’,‘농식품 빅데이터 거래소’ 자원 연계·활용·통합 방안 검토 포함 ❍ 선진사례 플랫폼 정보화현황 조사분석 - 선진사례 플랫폼 업무절차, 정보기술 환경, IT 조직, 운영현황, 구축 예산 등 정보화 관련 현황 파악 및 보고서 작성 - ‘디지털 식품정보 플랫폼’에 적용가능한 전략적, 기술적, 기능적, 운영적 요건 분석 ❍ 선진사례 gap 분석을 통한 개선과제 도출- gap 분석을 통해 기 수립된 ‘디지털 식품정보 플랫폼’ 업무 프로세스, IT 조직 및 플랫폼 관련 HW, SW, NW, 데이터, 정보기술 환경, 보안구조의 개선방향 도출 | 선진사례 동향 파악서, 차이분석서, 개선방안 수립서
| CSR-009 | 정보화 전략 수립 | 정보화 비전수립 및 전략과제 도출 | ❍ 디지털식품클러스터 정보화 비전 및 전략 수립 - 환경분석 및 현황분석 결과를 바탕으로 도출된 개선방향을 반영하여 정보화 비전, 목표, 중장기 추진방향(로드맵) 수립 - 제공하고자 하는 신규 서비스에 필요한 기능·기술적 요건 기존 시스템과의 중복성, 우선순위를 고려하여 수립 ❍ 목표모델 설 추진전략 및 추진과제 도출 | 정보화 전략 수립서, 로드맵 계획서, 전략과제 모델 설계서
| CSR-010 | 목표모델 설계 | 목표 모델과제에 대한 상세화 작업 수행 | ❍ 디지털식품클러스터 목표 모델 설계 방향 수립 - 새롭게 도출된 정보화 비전 및 발전 전략 수립에 따른 To-Be 구성도(SW, HW, 데이터)와 미래 서비스를 설계 - 가상식품클러스터와 오프라인 방문을 연계할 수 있는 방안 마련 (향후 지속적 사용자 유입 및 활동, 사용자간 커뮤니터 형성에 유리한 테마 기획·개발) - 타 기관 시스템과 연계 필요시, 행정정보공동이용 센터를 통한 연계 방안 우선 검토 - 지능정보기술 적용시 클라우드 기술 활용방안(laaS, SaaS 등) 검토 ❍ 기업지원 정보시스템 개선방안 수립 - 기업지원환경 분석결과 종합 - 선진사례 분석 및 기술검토를 통한 지능정보기술 도입 방향 정의 ❍ UI/UX 구현 방안(표준모델) 수립 - 주요 서비스 및 기능의 UI 전략 수립 - 모바일·PC 기반, 접근성 기반, HMD 기반의 UI 구현 방안 수립 * 모바일 전자정부 서비스 관리 지침 준수 * 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 준수 - 고령층, 장애인 등 정보 취약계층의 웹 접근성 향상을 위한 UI/UX 제고 방안 수립 * 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시 준수 과학기술정보통신부고시 제2022-23호) ❍ 유지보수 목표모델 수립 - 지속적인 업데이트 및 유지보수를 위한 모델서비스 설계 - 시스템 처리속도 향상 등 시스템 개선방안 수립 - 통합유지관리 개선안 수립 ❍ 목표모델별로 최적화된 세부실행과제 도출 및 설계 * 현재 기술단계보다 업그레이드 된 신기술 또는 고사양 기술 구현을 고려한 과제 도출 - 업무 프로세스 모델 정의(조직, 업무기능, 절차 등) - 정보시스템 모델 정의(어플리케이션, 기능, 인터페이스 등) - 데이터 모델 정의(데이터 흐름, 저장소, 관계 등) - 기술 모델 정의(소프트웨어, 인프라, 네트워크, 보안 등) ❍ 메타데이터 관리체계 및 관리방안 수립 - 메타데이터 관리체계 현황 분석 - 현황 분석을 기반으로 취약점 개선방안 및 목표모델 제시 * 공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼 참조 ❍ 데이터 구조 검증 및 관리체계 - 데이터 모델 현황 분석 - 데이터 모델 관리체계 현황 분석 - 현황 분석을 기반으로 데이터구조관리의 취약점의 개선방안 및 목표모델 제시 - 데이터 품질 관리체계 개선방향 수립 및 목표체계 제시 ❍ 데이터 구조 관리방안 - 데이터 구조를 설계부터 구축, 운영 단계까지 지속적으로 관리 할 수 있는 방안 도출 - 현황분석을 기반으로 개선방안 및 목표모델 제시 ❍ 추진과제 상세화 설계 - 추진 과제별 사업 타당성(필요성, 시급성, 중복성), 추진계획 및 내용, 적용기술, 기대효과 등 작성 ❍ 서비스 활성화 및 년차별 고도화, 확산을 위한 방안(보안 고려사항 포함) 마련 | To-Be 과제 상세 정의서, 업무프로세스 설계서, 정보시스템 구조 설계서, 데이터 구조 설계서, 기술 및 보안 구조 설계서
| CSR-011 | 통합 이행계획 수립 | 디지털 식품클러스터 통합 이행계획 수립 | ❍ 시스템 구축을 위한 중·장기 로드맵 제시 - 진흥원 미래 먹거리 사업을 고려한 지능정보기술을 활용한 가상식품클러스터 단계별 추진 로드맵 수립 - 시스템 구축을 위한 이행과제 도출 및 정의 - 이행과제 간 연관관계, 우선순위, 수행효율성, 유사사업 사례 등 분석을 통해 단계별 구축 이행전략 제시 ❍ 통합 이행계획 수립(중장기 구축 모델) - 구축 범위 확정(개발 규모는 기능점수로 산출) - 사업 수행 전략, 정보기술 활용 전략, 사업관리 전략, 표준화 전략, S/W 분리발주 전략, 인프라 통합 등 - 총 수행기간 산출 및 단계별 세부 이행계획 수립 | 통합 이행계획 수립서
| CSR-012 | 플랫폼 운영 방안 마련 | 시스템 구축 후 정보화 조직 구성방안 제시 | ❍ 시스템 관련 정보화 기획·운영 고려한 정보화 조직구성 방안 제시 - 시스템에 신규서비스 기획·구현 및 운영을 위한 효율적 업무 기능 요건 정의 - 유관기관과 연계·통합이 필요한 경우, 각 기관별 역할과 수행 업무 등 협조체계 제시 ❍ Data 기반 행정지원 조직구성 방안 제시 | 정보화 운영조직 구성방안
| CSR-013 | 원가산정 및 기대효과 분석 | 시스템 구축 원가산정 및 기대효과 분석 | ❍ 시스템 구축을 위한 비용 산정 ※ 소요비용 산출 근거 규정 및 객관적 지표 등 제시 - HW, SW, NW 등 정보자원 확보에 소요되는 비용 산출 - 시스템 개발을 위한 기능점수(FP) 및 비용 산출 - 데이터베이스 구축비용 산출 - 정보보안시스템 및 기타 구축비용 산출 ❍ 시스템 중·장기 추진계획 단계별 소요비용 산정 (소요예산은 소프트웨어사업 대가산정 가이드 적용) ❍ 시스템 구축으로 인한 기대효과 분석 - 업무효율성 향상, 사용자 편익 및 만족도 향상 등 정량적, 정성 적 기대효과 산출 | 소요예산 산정서, 비용편익 분석서
| CSR-014 | 시스템 구축 사업계획 수립 | 시스템 구축 사업계획서/제안요청서 지원 | ❍ 사업수행을 위한 사업계획서 및 제안요청서 작성 지원 - ISP 결과를 기반으로 목표모델 구축을 위한 사업계획서 작성 - 사업추진의 경제적 기술적 타당성, 사업 목적, 현황 및 문제점, 사업추진계획, 사업내용(상세요구사항 포함), 규모, 소요예산, 발주방식, 평가 기준 등을 포함 - 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보 통신부고시 제2020-93호)」, 「요구사항 상세화 실무 가이드」 등 관련 규정 및 가이드라인에 따라 에 따라 예산 및 발주에 필요한 개념을 정의하고, 요구사항을 상세화하여 사업 및 발주 계획 수립 - 사업추진 및 발주를 위한 제안요청서 작성 - 목표시스템 구축을 위한 구체적 전략과 실행방안 제시 - 상세 요구사항 정의 및 기술 - 사업추진을 위한 추진체계(조직 등) 제시 - 도입 소프트웨어 조사, 분리발주 가능성 여부 반영 - 기술적용계획 수립 | 사업계획서, 제안요청서, 산출내역서
| CSR-015 | 법/제도 개선안 | 디지털 식품클러스터 운영 관련 법/제도 개선안 도출 | ❍ 디지털 식품클러스터 관련 법·제도 개선 요구사항 종합 - 식품산업진흥법, 식품산업진흥기본계획 등 식품산업 관련 현행법/제도 분석 결과를 바탕으로, 디지털 식품클러스터 운영 관련 법/제도 개선요구사항을 종합 ❍ 디지털 식품클러스터 서비스를 위한 법제도 정비방안 수립 - 디지털 식품클러스터의 운영 및 신기술 적용을 위해 필요한 현행 법/제도 개선안 도출 - 디지털 식품클러스터 관련 농림축산식품부 및 식품 관련 법령 및 제도의 단계적 개선안 도출 | 법/제도 개선안
보안 요구사항 (SER) | SER-001 | 보안관리 일반 | 보안관리 일반 | ❍ 식품진흥원의「보안업무」관련 법 및 규정에 따라 사업을 수행 ❍ 사업 착수-수행-완료 등 사업 전체 단계별 보안 관리 방안 수립 - 사업수행에 필요한 인원, 문서, 장비 등의 보안관리 계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 함 - 사업 기간 내 보안상 문제점 발견 시, 즉시 그 대책을 수립하고 해결 방안 제출 ❍ 개인정보보호법 준수 및 동법에 의거 개인정보보호 및 대책 계획을 수립하여 수행하여야 함 | 보안관리계획서
| SER-002 | 수행 인력 보안 | 수행인력에 대한 보안관리 | ❍ 사업 수행시 식품진흥원 보안정책 및 지침을 준수해야 하며, 과업참여자는 보안책임자 및 담당자 역할을 지정하여 자료관리, 보안관리계획을 수립하여 시행하여야 함 - 참여인원에 대하여 사업 투입 전 보안서약서를 제출하여야 하며, 수행사 대표는 사업 참여인원 전원에 대한 보안 상 총괄책임을 져야 함 - 하도급 계약 체셜 시 본 사업계약 수준 비밀유지 조항 포함 조치 ❍ 과업수행시 「국가정보보안기본지침」(국정원), 「정보보안 기본지침」(과기부), 「개인정보보호법」(행안부) 교육계획 수립 - 참여인력에 대한 정보보호교육계획 수립 및 시행 - 사업수행 현 참여인원에 대한 법적 또는 발주기관 규정에 의한 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시할 수 있으며 이에 응하여야 함 | 보안관리계획서, 보안서약서
| SER-003 | 저장매체 및 자료보안 | 저장매체 및 자료에 대한 보안관리 | ❍ 사업 수행시 사업자의 외부PC(노트북 등) 반입 시 원내 보안 프로그램(보조기억장치 정보유출방지 에이전트 등)을 반드시 설치하여 사업관리 담당부서의 확인을 받고 내부 사용자 보안사항을 준수하여야 함 ❍ 저장매체(하드디스크, USB, 외장하드 등) 또는 저장매체를 포함하는 장비의 반출 시 완전삭제 실시 또는 완전파쇄 처리하고 그 결과를 식품진흥원에 제출하여야 함 ❍ 누출금지 대상정보를 요청할 시에는 식품진흥원의 자료관리 대장에 인계･인수자가 직접 서명한 후 자료를 제공받아야 하며, 수행사는 사업 완료 시 발주자에게 관련 자료를 지체없이 반납하여야 함 ❍ 사업 수행 시 생산되는 모든 산출물을 식품진흥원이 지정한 서버 또는 PC에 저장･관리하여야 하며, e-메일 전송 또는 P2P(웹하드 등)를 이용한 파일 이동, 외부저장장치 등을 이용한 파일 복사나 사진촬영을 하여서는 안됨 ❍ 사업수행 시 취득한 기밀사항과 각종 시스템 구성도, 구현 기법, 통신망 구성 등에 대하여 보안을 유지하여야 하며, 식품진흥원 내부 자료를 제3자에게 제공할 때에는 반드시 식 담당부서의 승인을 받아야 함. 만약 이를 위반하였을 경우 수행사는 이에 대한 모든 법적 책임을 져야 함 ❍ 사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 보안담당관이 인가하지 않은 비인가자에게 제공･대여･열람을 금지 함 | 보안서약서
| SER-004 | 사업 종료 후 보안 | 사업 종료 후 보안 | ❍ 식품진흥원이 제공한 자료, 장비, 서류와 중간･최종 산출물 등 용역과 관련된 제반 자료를 전량 반납하여야 하며, 복사본 등의 별도 보관을 금지 함 ❍ 수행사는 반입한 PC･저장매체 등 전자기록 저장매체를 사업 완료 후 반출할 경우 완전삭제를 실시하고 그 결과를 발주자에게 제출하여야 함 ❍ 사업 관련 자료 반납 및 삭제조치 후 복사본 등 사업관련자료를 보유하고 있지 않다는 대표 명의 확약서를 식품진흥원에 제출하여야 함 | 보안서약서
품질 요구사항 (QUR) | QUR-001 | 품질보증 및 관리 | 품질보증 및 관리 | ❍ 본 사업 추진 시 위험요소 및 기회요소들의 관리방법, 식품진흥원과의 의사소통 방안, 식품진흥원의 정보보호, 해당과업 추진 시 문서화 방안 등 사업추진 시 필요한 제반 품질보증 방안에 대해 제안하여야 함 - 품질보증에 대한 조직 및 책임, 범위, 등에 대하여 상세히 제시 - 품질보증 활동에 대한 절차, 점검방법, 활동내역, 시기 등을 명시 - 품질관리 목표, 검토도구, 기법에 대해 제시 - 사업추진과정에서 생산되는 제반작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정 계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용 등 제시 - 일정지연, 품질저하 등 위험발생을 사전에 예방하고 발생 시 사후 대처방안 제시 ❍ 과업수행과 관련된 최신 기술 및 자료를 충분히 조사·분석하여 과업에 반영하고, 발주기관의 요구가 있을 때에는 기술 및 자료를 제공 ❍ 본 사업 검수 시 아래에 해당하는 지표를 포함하여 진행 | 품질보증계획서 및 관리계획서
| QUR-002 | 산출물 및 결과물 품질보증 | 산출물 및 결과물 품질보증 | ❍ 최신 국내 및 국제 표준기술을 수용하여 최근 자료를 이용해야 하며, 법령과 지침 등에 저촉되지 않도록 관련 사안 준수 ❍ 본 사업 수행목적으로 사용한 공식자료 및 통계는 서면으로 근거 제시 ❍ 산출물은 아래 사항에 따라 신중히 검토하여야 함 ❍ 사업추진 과정 및 ISP 방법론에 따라 생산되는 세부 산출물에 대하여 작업 일정계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기, 제출부수 등을 제시하고 체계적으로 이행하여야 함 ❍ 작성된 완료보고서에 대한 오류, 미비점 발견 및 수정 요구 시 즉시 응해야 하며, 식품진흥원의 추가 요구가 있을 시 수행사는 이에 응하여야 함 | 산출물, 결과물 등
제약사항 (COR) | COR-001 | 지침(가이드) | 지침(가이드) 준수 | - 전자정부 웹 표준 준수지침(행정안전부) - 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부) - 장애인․고령자 등의 정보 접근 및 이용편의 증진을 위한 고시 (과학기술정보통신부) - 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부) - 전자정부 웹사이트 UIㆍUX 가이드라인(행정안전부) - 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부) - 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침2.1(한국정보통신기술협회) - 행정기관의 코드표준화 추진지침(행정안전부) - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부) - 공공 빅데이터 업무적용 가이드(행정안전부) - 행정정보 공동이용 지침(행정안전부) - 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부) - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부) - 행정기관 웹 사이트 평가기준 및 각종 평가기준(행정안전부) - OWASP 10개 조항 준수 - 공공기관 포털 개인정보 노출방지 가이드라인 준수(행정안전부) - 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) - 포털 SW(웹) 개발보안 가이드(행정안전부) - 개인정보 처리단계별 기술적 보호조치 가이드라인(행정안전부) - 정보기술 아키텍처 도입․운영지침(행정안전부) - 정보시스템 구축․운영 지침(행정안전부) - 행정기관 포털 구축․운영 표준 지침(행정안전부) - 클라우드컴퓨팅보안가이드라인(국가정보원, 별도제공) - 모바일활용업무보안가이드라인(국가정보원, 별도제공) - 용역업체보안관리가이드라인(국가정보원, 별도제공) - 사업기간 내 표준(지침)이 변경되거나, 새 표준(지침)이 시행될 경우 변경된 새 표준(지침)을 적용하여 개발 | 산출물 내용
| COR-002 | 입찰참가 자격 | 법제도 검토(입찰참가 자격) | ❍ 소프트웨어사업자(컴퓨터관련 서비스사업) ❍ 󰡔국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조󰡕 규정에 의한 경쟁 입찰 참가 자격을 갖춘 업체로 입찰등록 마감일 현재 부정당업체로 등록되어 있지 않은 업체 | 산출물 내용
| COR-003 | 지식재산권 | 지식재산 공동귀속 및 SW산출물 반출절차 | ❍ 계약목적물의 지식재산권은 발주기관과 수행사가 공동으로 소유함을 윈칙으로 하되 세부사항은 협의하여 결정 ❍ 수행사는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 「정보보안지침」및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함.(단, 수행사는 아래 내용을 준수하여야 함) ❍ 수행사는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 수행사 대표명의의 확약서를 발주기관에 제출하여야 함 ❍ 수행사가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 ❍ 발주기관은 수행사가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법 시행령」제76조제1항제3호에 따라 입찰참가자격을 제한함 | 반출승인요청서, 내역서 등
| COR-004 | 계약의 변경 및 해지 | 계약의 변경 및 해지 | ❍ 계약수행 중 계약 당사자 간에 발생하는 분쟁은 상호협의에 의하여 해결하며, 분쟁이 해결되지 않을 경우 관할 법원은 발주기관의 소재지를 관할하는 법원으로 한다. ❍ 계약서 및 발주기관의 제안요청서, 기타 서류 등에 명시되지 아니한 사항은 관계 규정에 의하고, 규정에 없으면 발주기관과 수행사가 서로 합의하여 결정한다. ❍ 발주기관과 수행사 쌍방은 어느 일방의 계약 위반 또는 계약상의 제반 업무 이행을 태만히 하거나, 의무를 이행함에 있어 소정의 성과를 기대하기 곤란하다고 판단될 경우, 서면으로 이의 시정을 요구할 수 있고, 2회 이상 서면통지와 최초 서면통지 후 30일 이내 시정요구 사항이 시정되지 아니할 시 계약해지 통보 후 본 계약을 해지할 수 있음 ❍ 발주기관의 사업범위 및 사업기간 변경 등으로 인해 계약 변동사유가 발생하였을 경우 발주기관의 요구에 의하여 수행사와 변경 계약할 수 있으며, 산출된 금액에 낙찰률을 적용한 금액으로 반영함 | 변경(해지)요청서
프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | PMR-001 | 프로젝트 관리 일반조건 | 프로젝트 관리 일반조건 | ❍ 선정된 사업자는 계약체결일로부터 10일 이내 착수계를 제출하여야 하며, 검토 후, 제안요청서 및 계약서 내용에 부합하지 않을 경우 7일 이내에 보완하여 제출하여야 함 ❍ 모든 활동에 대한 업무 상세 정의와 일정계획, 수행 방안 및 의사소통 방안, 기밀 보장 방안 등 상세 프로젝트 계획을 제공하여야 함 ❍ 본 과업은 제 법규, 용역규정 및 본 제안요청서와 발주처의 지시에 따라 수행하여야 하며, 제안요청서에 명시되지 아니한 사항이라도 과업 목적 달성을 위하여 필요한 사항은 계약 당사자상호 간 협의하여 결정할 수 있음 ❍ 제안요청서에 명시된 모든 항목은 최소한의 사항만을 규정하였음으로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 계약상대자는 운영상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치를 하여야 함 ❍ 수행사는 사업대상에 포함된 업무 중 제안요청서 상에 구체적으로 명시되지 않은 부분도 계약금액에 변동이 없는 범위 내에서는 식품진흥원의 요구에 응함 ❍ 사업이 계약 기간 내에 완료되지 못하였을 경우『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』및『용역계약 일반조건』에 의한 지체상금 적용 | 착수계획서, 사업수행계획서,
| PMR-002 | 수행조직 구성 및 업무분장 | 수행조직의 구성 및 참여인력의 업무분장 관리 | ❍ 본 사업을 수행할 추진조직, 인력구성 및 프로필과 프로젝트 단계별, 추진일정별 인력 투입 계획 및 역할, 투입 등을 제시하여야 하고, 인력 투입 계획에 명시된 인력은 주관기관 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없음 - 특별한 사유가 없는 한 인력교체는 불가하며, 불가항력 사유로 인력교체 필요 시 인력교체 1개월 전에 대체 인력을 투입하고 승인을 받아야 하며, 인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대책 제시 - 수행할 조직 및 업무분장 사항을 상세하게 제시 - 본 사업의 성공적 완수를 위하여 전문 기술분야의 전문인력을 투입하여야 하며, 참여인력 작성시 기술 등급을 명시하여야 함 - 위 컨소시엄의 경우, 업무분장 내역에 공동수급업체별 참여 비율 명시 | 착수계획서(프로젝트 팀 편성도, 역할 정의서, 투입인력 이력서)
| PMR-003 | 사업수행계획서 작성 | 사업수행 전 사업수행계획서 작성 | ❍ 선정된 사업자는 계약 체결일로부터 10일 이내 착수계를 제출 하여야 하며, 제안요청서, 제안서, 과업지시서 등을 근거로, 본 사업을 수행하기 위한 프로젝트 세부추진계획서를 작성·제출하여야 함 ❍ 모든 활동에 대한 업무 상세 정의와 일정계획, 수행 방안 및 의사소통 방안, 기밀 보장 방안 등 상세 프로젝트 계획을 제공하여야 함 | 사업수행계획서
| PMR-004 | 일정관리 | 사업수행 일정관리 | ❍ 계약일로부터 사업완료일까지 착수일 기준 매주·매월 착수계획서에 제시된 사업수행 절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무 추진 상 문제점 및 대안방안 등에 대한 보고서(주간보고, 월간보고, 수시보고 등)를 작성·제출 하여야 함 | 일정 계획, 성과지표 등
| PMR-005 | 프로젝트 수행 장소 및 환경 | 프로젝트 수행 장소 및 환경 | ❍ 작업장소는 식품진흥원과 사업자간 상호 협의하여 결정한다 - 수행사는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 식품진흥원에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토함. 다만, 식품진흥원은 사업자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음 ❍ 사업자는 원격지 사업수행에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안해야 함 ❍ 원격지 사업수행에 따른 수행 장소 등에 대하여 구체적인 원격지 보안관리대책(시건장치, 출입통제 등)을 실시하여야 함 - 프로젝트 사무실, 중요장비 설치장소에 대한 출입보안 - 개인소유 PC 및 보조기억장치 반입·반출 통제 - 생성문서는 별도 잠금장치가 된 곳에 보관하며, 안전한 방법에 따라 폐기 - 문서의 보안등급 부여 및 차별화 된 권한관리를 수행할 것 등 ❍ 사업자는 작업자의 안전관리 및 재해 방지를 위하여 필요한 안전수칙 준수 교육 및 위험 방지책을 강구하여야 하며, 이에 필요한 제반조치 수행 | 일정 계획
| PMR-006 | 산출물 관리 | 산출물 관리 | ❍ 본 과업에서 작성되어 수행사가 식품진흥원에 인도하는 산출물(리포트, 계획서등 모든 문서형태의 저작물)은 식품진흥원이 갖음. 단, 수행사가 본 과업이전에 이미 보유하고 있거나 본 과업과는 관계없이 보유하는 방법론, 노하우 및 기존 자료는 예외로 함 ❍ 작성된 완료보고서에 대한 오류, 미비점 발견 및 수정 요구 시 즉시 응해야 하며, 식품진흥원의 추가 요구가 있을 시 수행사는 이에 응하여야 함 - 산출물의 관리 방안 제시 | 관리방안서
| PMR-007 | 프로젝트 관리 방법론 | 프로젝트 관리 방법론 제시 | ❍ 프로젝트 관리방법론을 제시 - 요구사항관리, 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리, 산출물관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안 제시 ❍ 단계별, 부문별, 활동내용, 산출물을 상세히 제시해야 함 ❍ 프로젝트 수행과정에서 발생하는 의견조정에 관한 절차와 해결책을 제시해야 함 ❍ 사업자는 요구사항을 빠짐없이 관리하고, 각각의 요구사항이 컨설팅 단계별로 관련 산출물에 반영여부를 확인할 수 있도록 관리(요구사항 추적)해야 함. ❍ RFP요구사항에 대한 RFP요구사항추적표를 작성하여 계획대비 결과를 매월문서 보고 | 사업수행계획서, 관리 영역별 수행계획서, RFP요구사항추적표
| PMR-008 | 위험관리 | 위험관리 방안 제시 | ❍ 본 과업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항의 상세화 과정에서의 리스크 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시하며, 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적관리 | 위험관리계획서
| PMR-009 | 변경관리 | 변경관리 | ❍ 식품진흥원 방침에 따라 과업 수행내용의 변경이 있을 경우, 수행내용을 변경할 수 있으며, 수행사의 과업 수행 실적이 당초 계획과 다른 경우 수행범위를 재조정할 수 있음 ❍ 과업수행 중 방침변경, 천재지변, 추가 과업지시에 따른 과업내용의 현저한 증가가 있을 경우에는 과업기간을 변경할 수 있음 ❍ 과업수행 도중 참여인원에 대한 식품진흥원의 교체 요구가 있을 시는 즉시 해당 인원을 교체하여야 하며, 계약상대자의 부득이한 사정으로 참여인원을 교체할 경우에는 신․구 인력의 인적사항 및 교체사유를 서면으로 제출하여야 함 | 사업수행보고서 등
| PMR-010 | 인력교체 | 인력교체 시 업무 안정성 확보 | ❍ 사업 착수 시 제안한 투입인력은 식품진흥원의 동의 없이 수행사 임의로 변경할 수 없음 ❍ 사업 진행 중 특별한 사유가 없는 한 인력교체는 원칙적으로 불가하나, 불가항력 사유로 인력교체 필요시 사전에 식품진흥원의 승인을 받아야 하며, 사업에 대한 이해도가 높은 동급 이상의 대체인력을 투입하여 10일 이상의 업무 인계·인수 기간을 두어야 함 ❍ 인력교체 기간 내에 발생하는 업무의 안정화 및 품질 저하 방지대책을 제시해야 하고, 인계·인수 기간 내의 교체인력에 대한 인건비는 수행사 부담으로 처리하여야 하며, 투입공수에서 제외함 | 투입인력 경력증명서, 재직증명서, 인력변경요청서 등
| PMR-011 | 요구사항관리 | 요구사항 관리방안 제시 | ❍ 수행사는 기능/비기능 요구사항을 빠짐없이 관리하고, 각각의 요구사항이 분석, 설계, 이행계획 수립 등 사업 전 단계의 관련 산출물에 반영 여부를 확인할 수 있도록 관리(요구사항 추적)하여야 함 | 요구사항관리방안(요구사항 추적표 포함)
| PMR-012 | 의사소통 관리 및 사업관리 상세화 | 본 사업 수행에 따른 진행사항 및 결과에 대한 의사소통 방안 마련 | ❍ 사업수행기간 동안 발생하는 각종 산출물의 효율적인 관리를 위한 착수 및 완료 산출물의 종류는 다음과 같으며 제안 시 산출물 추가 제시 가능 ❍ 사업수행계획서(사업착수보고서)는 문서제본 2부 및 USB 2개로 제출 - 계약일로부터 10일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서 등을 근거로 본 사업을 완벽하게 수행하기 위한 사업수행계획서를 작성하여 식품진흥원에 문서로 제출･승인 받아야 함 - 작성 내용 ․사업목적, 범위, 산출물 목록 및 정의서 ․사업추진에 따른 사업관리와 품질관리에 대한 방법 및 절차 ․사업추진 일정 및 사업단 구성현황(인력, 장비투입계획 등) ․투입인력 명단, 각종 보안서약서 ․기타 요구사항의 계획서 및 보고서 ❍ 보고 계획 ❍ 수시보고서 - 식품진흥원은 원활한 과업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고 요청 가능 ❍ 최종산출물 - 최종산출물을 수록한 외장형 저장매체 각 2식 ❍ 기타산출물 - 납품/점검/품질내역서, 완료보고서 및 기타 | 사업수행계획서, 주간･월간보고서, 완료보고서, 구축/점검 지침서 및 기타
프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | PSR-001 | 기술이전 | 관련 기술이전 및 지원 | ❍ 수행사는 시스템 개발 및 관련 분야의 정보통신기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문에 응하여야 함 ❍ 수행사는 본 사업을 통해 습득된 노하우를 충실하게 식품진흥원에 기술 지원을 하여야 함 | 기술지원 결과서
| PSR-002 | 사후관리 | 사후관리 지원 | ❍ 본 프로젝트 완료 후 지속적인 발전 및 향상, 안정성 있는 유지를 위한 사후관리 지원 계획을 제시 ❍ 본 프로젝트 완료 후에도 정책변화, 제안사업 예산조정 등의 사유로 후속조치가 필요할 경우 지원 ❍ ISP 결과물 품질에 이상이 있을 시 사업자의 부담으로 결과물 보완하여야 함. | 사후관리지원계획서
| PSR-003 | 교육지원 | 교육·훈련 지원 | ❍ 정보화전략계획을 성공적으로 수립하고 이후 효과적인 시스템 구현 능력을 갖추게 하는 중요한 요소로 교육계획을 수립해야 함 ❍ 프로젝트 수행 과정 및 이후 시스템 구현 과정에서 요구되는 각종 관련 기술을 습득할 수 있도록 프로젝트 목적 및 내용, 방법론, 기술 동향 등에 관한 교육을 실시함 ❍ 설명회 및 교육에 따른 교재 및 소요경비는 수행사가 지원하는 것을 원칙으로 하나 부득이한 경우 식품진흥원과 협의하여 조정 가능 ❍ 기타 사업추진에 필요하다고 판단되어 식품진흥원에서 설명회, 워크숍 또는 교육을 요구할 시 이에 응하여야 함 | 교육훈련계획서, 교육훈련결과보고서